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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕61 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖2) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ(e-plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
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)ส่วนที่ 1 
บทนำ
--------------------------------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     เทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง


 (
2
)2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือกจำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
 (
3
)		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช
		2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3
		2.6	รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
 (
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)		2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล
 (
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
)
 (
สภาท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
)
 (
เสนอ
) (
รายงา
นผล
)


 (
ธันวาคม
) (
เสนอ
)

 (
เสนอ
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาของ 
อปท
.
) (
เสนอ
)



 (
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
) (
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตำบลเทพราช
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
)






4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
 (
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)		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพราชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ


 (
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)		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช      มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช




 (
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)5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย  ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม        งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช
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)ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
----------------
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
	2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 
		2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลาห้าปี พ.ศ.2561 – 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
		2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประกอบด้วย
		๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
			๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		2.1.3 พันธกิจ ประกอบด้วย
			๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม                                                                                
 		๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 		๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 		๔. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัย
            	    ในชีวิตและทรัพย์สิน
       		6.  การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
       		7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       		8.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      		9.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
      		10.  บำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
      		11. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
				๑2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
		       		13.  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
		       		14.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
15.  คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
      		16.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น






 (
9
)
		2.1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ประกอบด้วย
		1. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี 
2. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ
4. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
6. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  มีความอุดมสมบูรณ์และมี 
    ความหลากหลาย  ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น
 		8. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
9.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
  		2.1.5 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
			“ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนายั่งยืน  ประชาชนมั่งคั่ง”	















 (
๑
0
)การวางแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่       ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังนี้

	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564
	2565

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	4
	29,158,000
	28
	21,409,600
	62
	55,067,500
	111
	288,944,200
	91
	90,292,400

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	49
	21,772,000
	54
	23,323,400
	61
	25,803,000
	68
	32,435,000
	68
	33,595,000

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	0
	0
	1
	50,000
	8
	2,780,000
	12
	3,930,000
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	3,980,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	60,000
	5
	1,222,000
	14
	6,442,000
	10
	2,772,000
	12
	4,372,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	5
	115,000
	10
	4,010,000
	10
	3,495,000
	16
	5,095,000
	24
	6,095,000

	รวม
	60
	51,105,000
	98
	58,520,000
	155
	93,187,500
	218
	333,776,200
	208
	138,334,400



 (
๑
1
)การจัดทำงบประมาณ
 	ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 92โครงการ งบประมาณ 32,824,240บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ


	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	22
	7,090,000.00

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	54
	22,171,140.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	50,000.00

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	70,000.00

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	10
	3,443,100.00

	รวม
	92
	32,824,240.00




การใช้จ่ายงบประมาณ
     	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ จำนวนเงิน 22,299,421 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 55 โครงการ จำนวนเงิน 22,299,421 บาท  (ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
	งบประมาณ      ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกิ่งทอง – วังหิน  หมู่ที่ 1  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
	456,700
	453,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	2
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานคลองไทรใต้  หมู่ที่ 8  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
	90,900
	90,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	3
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกสระยูง 2  หมู่ที่ 11  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
	430,000
	382,500
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
 (
๑
2
)

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกสระยูง  หมู่ที่ 11  จดหมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
	383,000
	381,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	5
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                       - ดำเนินการประดับธงชาติ  ธงสัญลักษณ์พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน เนื่องในวโรกาสงานรัฐพิธีต่างๆ
	140,000
	78,300
	

	6
	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร             (วันที่ 28 กรกฏาคม 2562)      อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
	10,000
	10,000
	

	7
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	10,000
	10,000
	

	8
	โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	1,000
	1,000
	

	9
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล  ประจำปีงบประมาณ 2562 (อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง)
	30,000
	30,000
	

	10
	โครงการป้องกัน  เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ
	525,600
	521,280
	

	11
	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ             (7 วัน อันตราย  )                                              เทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 3 มกราคม  25๖2                                                                                 เทศกาลวันสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 25๖2                                                             (บริเวณสี่แยกสภา อบต.เทพราช ม.2 /บริเวณสี่แยกตลาดศุกร์ ม.8)
	95,000
	92,220
	

	12
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน                  ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 50 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 42 คน ทุกวันเสาร์    เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 – มกราคม 2562
	180,000
	179,620
	

	13
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา                  - ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช 5 แห่ง   
  - ค่าสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง  
  - ค่าหนังสือ  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง  
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   5 แห่ง
 - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก          (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง 
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       (เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 5 แห่ง     
	850,860
	849,600
	 (
๑
3
)

	14
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาอบต.เทพราช และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช
	971,520
	874,748
	

	15
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด  เทพราช)
	308,000
	298,000
	

	16
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)
	332,000
	332,000
	

	17
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	396,000
	380,000
	

	18
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)
	308,000
	302,000
	

	19
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	256,000
	234,000
	

	20
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	14,360
	10,360
	

	21
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
	50,000
	49,980
	

	22
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทพราชต้านยาเสพติด ประจำปี2562  
	160,000
	160,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	23
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนประจำปี พ.ศ.2562                                       (ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562)
	140,000
	139,950
	 (
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	24
	โครงการงานประเพณีชักพระ                               ดำเนินการปรับปรุงตกแต่งเรือพระจำนวน ๓ ลำ (วัดธารน้ำฉา            วัดเทพราช วัดเขายวนเฒ่า)และจัดขบวนชักลากเรือพระเรือไปยังหน้าที่ทำการอำเภอสิชล  
	109,000
	108,750
	

	25
	โครงการงานประเพณีลอยกระทง                                  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2561   ณ ฝายชลประทาน     คลอง ท่าทน หมู่ที่ 13
	350,000
	349,700
	

	26
	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 2562(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	3,000
	3,000
	

	27
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	40,000
	40,000
	

	28
	โครงการแห่หมรับเดือนสิบ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	20,000
	20,000
	

	29
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	11,941,000
	10,757,100
	

	30
	 สนับสนุนเบี้ยความพิการ
	3,148,800
	2,790,000
	

	31
	 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
	42,000
	28,000
	

	32
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	134,000
	133,578
	

	33
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                              ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กับหมาและแมวในพื้นที่ตำบลเทพราช  ระหว่างวันที่ 18 - 26 เมษายน 2562
	80,000
	28,330
	

	34
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน    ดำเนินการเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและใช้ทรายอะเบทกำจัดยุง  ที่มีน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านเรือนประชาชน  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562
	74,000
	49,580
	

	35
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์”ครั้งที่ 17                                                ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
	450,000
	446,970
	

	36
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ  สนามกีฬาอำเภอ  สิชล(โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)                                                                    - นักกีฬาเข้าค่ายฝึกซ้อม ระหว่างวันที่ 8 - 14 กรกฏาคม 2562    /   ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่าง 17 – 19 เดือนกรกฏาคม 25๖2  
	90,000
	89,900
	

	37
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล                               (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	20,000
	20,000
	

	38
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2562 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)  
	15,000
	15,000
	

	39
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2562 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)  
	15,000
	15,000
	

	40
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2562  (อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)  
	15,000
	15,000
	

	41
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2562  (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) 
	15,000
	15,000
	

	42
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2562   (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)
	15,000
	15,000
	

	43
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2562  (อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)
	15,000
	15,000
	

	44
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี 2562  (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)
	225,000
	225,000
	

	45
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ                        (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)
	70,000
	70,000
	

	46
	โครงการงานประเพณีสงกรานต์  (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ)     ประจำปี พ.ศ.2562   ดำเนินการเมื่อวันที่ 12 เมษายน  2562  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	175,000
	166,495
	

	47
	โครงการแห่เทียนพรรษา                                            ถวายเครื่องสังฆทาน  และเทียนพรรษาให้แก่วัดเทพราช /วัดธารน้ำฉา /วัดเขายวนเฒ่า  เมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2562
	5,000
	1,550
	

	48
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช  ดำเนินการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562  ณ ศาลาทวดหูน้ำฉา หมู่ที่ 13
	80,000
	78,745
	

	 (
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)ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	
	-
	-
	-
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	49
	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ                  ดำเนินการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562  ณ  ฝายชลประทานคลองท่าทน  หมู่ที่ 13 ตำบลเทพราช
	20,000
	20,000
	

	50
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
	50,000
	48,600
	

	51
	โครงการธนาคารขยะ                                        ดำเนินการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช  ทั้ง 5 แห่ง
	-
	ไม่ใช้งบประมาณ
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	52
	โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร                          เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช             
	25,000
	22,570
	

	53
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   ดำเนินการเมื่อวันที่  17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช             
	30,000
	29,940
	

	54
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป                                           ดำเนินการเมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2562  ณ ศาลา 100 ปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
	15,000
	12,380
	

	55
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช
	20,000
	19,675
	

	56
	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี
	5,000
	ไม่ใช้งบฯ
	

	57
	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า บริเวณสนามกีฬาอำเภอสิชล  โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
	811,100
	790,000
	

	
	รวม
	24,261,840
	22,299,421
	



 (
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)โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 35 โครงการ  ดังนี้
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
	งบประมาณ  ที่เบิกจ่าย
	สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง -นางบุญนำ) หมู่ที่ 1
	386,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ - ไสใหญ่  หมู่ที่ 2
	496,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	3
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยต้นเนียง 2  หมู่ที่ 3
	386,000
	
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสหประชาชาติ  หมู่ที่ 4
	0                  (โอนลด 386,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวังแป้น 1 หมู่ที่ 4
	456,700       (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านเริญเรือง  หมู่ที่ 5 –หมู่ที่ 13
	0                  (โอนลด 495,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	7
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบวัดเทพราชหมู่ที่ 6
	370,000       (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางทุ่ง – ไสอ้อย  หมู่ที่ 7
	386,000
	
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา - หัวทุ่ง  หมู่ที่ 7
	456,700       (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกผู้ใหญ่ปรีชา – ซอยศิริมงคล หมู่ที่ 8 
	386,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการ (
๑
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)ดำเนินโครงการ

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม  หมู่ที่ 9
	391,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเผียน – ห้วยน้ำเน่า  หมู่ที่ 10  
	65,000         (โอนลด 430,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	13
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน – บ้านเผียน  หมู่ที่ 13
	0                  (โอนลด 495,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	14
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขายวนเฒ่า – อ่าววาโย – น้ำตกยางแดง  หมู่ที่ 14
	495,000
	
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	15
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขานนท์ – สามเทพ  หมู่ที่ 15
	495,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	16
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ 6
	313,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	17
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ 11
	313,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	18
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ 12
	334,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	19
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
	30,000
	-
	เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งไว้สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ของบประมาณสนับสนุน

	20
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	50,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	21
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
	250,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการ (
๑
9
)ดำเนินโครงการ

	22
	โครงการป้องกันและแก้ไขความรุนแรงต่อเด็กและบุคคลในครอบครัว
	20,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	23
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	50,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	24
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
	30,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	25
	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
	0                 (โอนลด 30,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	26
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	30,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	27
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ
	0                 (โอนลด 60,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	28
	กองบุญสวัสดิการตำบลเทพราช
	0                (โอนลด 100,000)
	
	เนื่องจากกลุ่มกองบุญไม่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา  และมีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	29
	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
	0                (โอนลด 50,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	30
	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
	0                   (โอนลด 1,080,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน


	31
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ
	0                 (โอนลด 32,000)
	
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	32
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร  
	0                 (โอนลด 200,000)
	
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	33
	โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
	1,960,000
	
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	34
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	500,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	35
	โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	77,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	
	รวม
	8,726,400
	
	



สรุปในปี พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน 57 โครงการ  จากทั้งหมดจำนวน 92 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 61.96 โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ดำเนิน
การแล้ว
เสร็จ
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	รอ
ดำเนิน
การ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวน
รวม

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	4
	-
	-
	18
	22

	2.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	44
	-
	-
	10
	54

	3.ด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	1
	1

	4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3
	-
	-
	2
	5

	5.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	6
	-
	-
	4
	10

	รวม
	57
	-
	-
	35
	92

	ร้อยละ
	61.96
	-
	-
	38.04
	100





 (
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ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
--------------
จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือนกันยายน 2562 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565)  มีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการทั้งหมด 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 28.57  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จำนวนโครงการทั้งหมด 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.10  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.48
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จำนวนโครงการทั้งหมด 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.02  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.10  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำนวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.20  ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาฯ  ดำเนินการไปแล้ว 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(ปี 2562) จำนวน 98 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562  จำนวน 92 โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.96
4. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล
4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
2) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก 
อุปสรรค
๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ
 (
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)2) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

5. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
5.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๓) องค์การบริหารส่วนตำบลควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) แผนพัฒนาท้องถิ่น  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่













 (
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)ส่วนที่  4
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  กำหนด   
ให้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  แล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 สำหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินการประเมินผลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มา ผลการประเมินดังนี้
ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2๐
	18.78

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	18.22

	3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย
	60
	

	    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(10)
	9.11

	    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(10)
	9.22

	    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(10)
	9.33

	    3.4 วิสัยทัศน์
	(5)
	4.67

	    3.5 กลยุทธ์
	(5)
	4.67

	    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	4.67

	    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
	(5)
	4.78

	    3.8 แผนงาน
	(5)
	4.67

	    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	4.67

	รวม
	๑๐๐
	92.78






 (
24
)ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	10
	9.22

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	8.78

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	8.89

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	10
	9.56

	5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
	60
	

	    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
	(5)
	4.56

	    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	4.78

	    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)
	4.44

	    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
	(5)
	4.56

	    5.5 เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
	(5)
	4.44

	    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	(5)
	4.44

	    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)
	4.78

	    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)
	4.44

	    5.9 งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)
	4.44

	    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	4.67

	    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	4.56

	    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
	(5)
	4.67

	รวม
	๑๐๐
	91.22



สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
		ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม   ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ 
		ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
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