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แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
คำนำ


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลเทพราช ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยได้รับแจ้งโครงการ/กิจกรรม จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 


องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย 
     องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
สารบัญ
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วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
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ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน
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ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน
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ส่วนที่  2
(บัญชีโครงการ / กิจกรรม)


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ




5
บทนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2)   พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 เรื่องซักซอมแนวทางการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหการจัดทําแผนดําเนินงานเพิ่มเติมใหเปนอํานาจผูบริหารทองถิ่น
ภายใตระเบียบฯ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลเทพราช จึงได
ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) ขึ้นเพื่อใหทราบถึง
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น และใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น โดยการจัดทําแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (เพิ่มเติม
ฉบับที่ 1) มีวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนการดำเนินงานจึงมีวัตถุประสงค์ดังนี้

(๑) เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณ

(๒) เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ใหมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น

(๓) เพื่อใหมีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปงบประมาณมีความ
สะดวกมากขึ้น


ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน  2562  กำหนดให้อำนาจในการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน  เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  จากหนังสือดังกล่าวสามารถสรุปขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่  หลังจากการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับแรก
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจัดทํารางแผนการดำเนินงาน
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  จัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานต่างๆเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาเห็นชอบ  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน
เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) มีรายละเอียดเคาโครงรายละเอียดดังนี้
สวนที่ ๑ ที่มาของแผนการดําเนินงาน ประกอบดวย
๑. บทนํา
๒. วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน
๓. ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
สวนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา/ครุภัณฑ ประกอบดวย
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

๔. ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
(๑) ทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลเทพราชมีความชัดเจน
ในการปฏิบัติมาขึ้นทําใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
(๒) ทําใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลทําใหการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
(๔) ใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นเพื่อควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่  2    

บัญชีโครงการ / กิจกรรม

แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
(โครงการของอบจ.ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์
	แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก


	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	(1.1) การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนนสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

	แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา
	1
	100
	4,500,000.00
	100
	ฝ่าสำรวจและออกแบบ/   กองช่าง อบจ.นครศรีธรรมราช 

	
รวม
	
	
	1
	100
	4,500,000.00
	100
	

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	          รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
	-
	-

	-
	-
	-
	-
	-


	ยุทธศาสตร์
	กลยุทธ์
	แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก



	5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์การ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวม
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	รวมทั้งสิ้น
	-
	-
	1
	100
	4,500,000.00
	100
	-
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แบบ ผด.02
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น  กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
(โครงการของอบจ.ที่จะดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช)
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
   
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2566
	พ.ศ.2567

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย นศ.4072 แยก ทล.4105-บ้านน้ำฉา
หมู่ที 8,12 ตำบลเทพราช อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช
	เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอน
กรีต
ช่วงที่ 1
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.05 เมตร(โอเวอร์เลย์)
ช่วงที่ 2 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,440 เมตร       หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,640 ตารางเมตร

	4,500,000
	หมู่ที่ 8,12ตำบล    เทพราช
	ฝ่ายสำรวจและออกแบบ/กองช่างอบจ.   นครศรี     ธรรมราช
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	1 โครงการ
	
	4,500,000
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