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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 ในรอบที่ 2 (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕60 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖1) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 – 2564) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ(e-plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช










	

ส่วนที่ 1 
บทนำ
--------------------------------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     เทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง


2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือกจำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช
		2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3
		2.6	รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
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ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพราชอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกรอบ 6 เดือน และสรุปภาพรวมของ6 เดือน ที่ผ่านมาทุกครั้ง
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือน เมษายน และภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เทพราช เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
		3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย  ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช











ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
----------------
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 - 2564 
		2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลาสี่ปี พ.ศ.2561 – 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
		2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประกอบด้วย
		๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
			๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		2.1.3 พันธกิจ ประกอบด้วย
			๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม                                                                                
 		๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 		๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 		๔. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัย
            	    ในชีวิตและทรัพย์สิน
       		6.  การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
       		7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       		8.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      		9.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
      		10.  บำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
      		11. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
				๑2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
		       		13.  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
		       		14.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
15.  คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
      		16.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
		2.1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ประกอบด้วย
		1. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี 
2. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ
4. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
6. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  มีความอุดมสมบูรณ์และมี 
    ความหลากหลาย  ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น
 		8. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
9.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
  
		2.1.5 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
			“ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนายั่งยืน  ประชาชนมั่งคั่ง”	

การวางแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป  
	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	38
	121,768,000
	33
	26,589,000
	49
	25,951000
	34
	16,808,000

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	60
	22,399,000
	36
	19,540,000
	34
	19,880,000
	30
	18,580,000

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	4
	1,600,000
	6
	1,400,000
	2
	550,000
	1
	50,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	1,440,000
	4
	290,000
	14
	3,290,000
	3
	90,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	15
	3,625,000
	12
	1,725,000
	17
	1,825,000
	7
	325,000

	รวม
	123
	150,832,000
	91
	49,544,000
	116
	51,496,000
	75
	35,853,000


การจัดทำงบประมาณ
 	ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 31,348,100บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ


	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	22
	7,032,500.00

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	53
	20,616,600.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	50,000.00

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	1,574,000.00

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	9
	2,075,000.00

	รวม
	90
	31,348,100.00




การใช้จ่ายงบประมาณ
     	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินทุนสำรองสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 66 โครงการ จำนวนเงิน 22,530,593 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 66 โครงการ จำนวนเงิน 22,530,593 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
	งบประมาณ      ที่เบิกจ่าย
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  เขายวนเฒ่า – อ่าววาโย         หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
	490,000
	488,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	2
	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ        หมู่ที่ 11                                                                 เจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6” ท่อ PVC (13.5) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 – 100เมตร และติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมใต้น้ำ ขนาด 2 แรงม้า
	273,000
	273,000
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	3
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกต้นเนียง –             วัดธารน้ำฉา  หมู่ที่ ๓ (ถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต)         ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.03 เมตร   ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
	496,000
	451,000
	เงินทุนสำรองสะสม

	4
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย  เขายวนเฒ่า – อ่าววาโย         หมู่ที่ 4                                                                        ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร                  
	450,000
	431,800
	เงินทุนสำรองสะสม 

	5
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8                                  ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร
	466,000
	465,000
	เงินทุนสำรองสะสม 

	6
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2                        
ขยายท่อเมนส่งน้ำประปา PVC Ø 2”ชั้น 13.5ระยะทางยาว 2,700 ม.
	323,500
	323,500
	เงินทุนสำรองสะสม 

	7
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน   หมู่ที่ 12                เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และขยายท่อเมน PVC      Ø 3” ชั้น 8.5 ระยะทางยาว 700 เมตร
	299,000
	299,000
	เงินทุนสำรองสะสม 

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหิน หมู่ที่ 6   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร   
	42,000
	42,000
	เงินทุนสำรองสะสม 

	9
	โครงการจ้างเหมาขุดลอกตะกอนทรายหน้าฝายบ้านเผียน      หมู่ที่ 10                                                               ขนาดกว้างเฉลี่ย 33 เมตร  ยาว 120 เมตร  ลึก 2 เมตร ปริมาณตะกอนทราย 7,920 ลบ.ม.
	304,000
	304,000
	เงินทุนสำรองสะสม 

	10
	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกวัดสระ – โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 11                                        ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 181 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร
	412,000
	412,000
	เงินทุนสำรองสะสม

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	11
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                       - ดำเนินการประดับธงชาติ  ธงสัญลักษณ์พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
	150,000
	32,745
	

	12
	โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	1,000
	1,000
	

	13
	โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	60,000
	56,100
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	14
	โครงการป้องกัน  เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ
	525,600
	521,280
	

	15
	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ             (7 วัน อันตราย  )
	95,000
	93,570
	

	16
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
	180,000
	179,555
	

	17
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา                  -ค่าจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เทพราช                                                                   -ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.      เทพราช
	724,300
	706,200
	

	18
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาอบต.เทพราช และโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบล  เทพราช
	1,021,500
	754,562.28
	

	19
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัด  เทพราช)
	332,000
	320,000
	

	20
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนวัดธาร น้ำฉา)
	340,000
	330,000
	

	21
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	428,000
	415,000
	

	22
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)
	288,000
	288,000
	

	23
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	240,000
	240,000
	

	24
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	40,000
	30,520
	

	25
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  
	50,000
	49,930
	

	26
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์”  
	60,000
	ไม่ใช้งบฯ
	

	27
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	140,000
	139,950
	

	28
	โครงการงานประเพณีชักพระ    
	120,000
	108,750
	

	29
	โครงการงานประเพณีลอยกระทง
	23,000
	22,400
	

	30
	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 2561(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	3,000
	3,000
	

	31
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	40,000
	40,000
	

	32
	สนับสนุนเบี้ยยังชีพ                                                      - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	10,571,400
	10,131,200
	

	
	 - เบี้ยยังชีพคนพิการ
	3,072,000
	2,675,200
	

	
	 - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
	42,000
	23,500
	

	33
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	150,000
	133,506
	

	34
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	10,000
	10,000
	

	35
	โครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร             (วันที่ 28 กรกฏาคม 2561)      อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
	10,000
	10,000
	

	36
	โครงการฝึกอบรม  รณรงค์ และประชาสัมพันธ์การป้องกันไฟป่า                                                                ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่สมาชิก อปพร. จำนวน 80 คน                       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561
	50,000
	44,360
	

	37
	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปี 2561          ดำเนินการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	9,000
	7,275
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	38
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า                              ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับหมาและแมวในพื้นที่ตำบลเทพราช   ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับหมาและแมว จำนวน 906 ตัว   ระหว่างวันที่ 3 – 12 เมษายน 2561
	80,000
	28,330
	

	39
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน    ดำเนินการเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและใช้ทรายอะเบทกำจัดยุง ที่มีน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านเรือนประชาชน  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
	74,000
	10,000
	

	40
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  ประจำปี 2561  ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 -14 กันยายน 2561    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	70,000
	44,360
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	41
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์  ประจำปี 2561                                                          ดำเนินการระหว่างวันที่ 17 -19 กันยายน 2561    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	110,000
	103,250
	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

	42
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา              ดำเนินการอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  จำนวน 6 0 คน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	50,000
	28,960
	

	43
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย(ถ่ายทอดภูมิปัญญาหัตถกรรมจักสานตะกร้าพลาสติก)                                                      ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561  ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  ตำบลเทพราช
	30,000
	8,500
	

	44
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ดำเนินการเมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ อบต.เทพราช

	30,000
	29,850
	

	45
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “ เทพราชเกมส์”ครั้งที่ 16                                                ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 6 กรกฏาคม 2561  ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
	560,000
	559,870
	

	46
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ                                                                    ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระหว่าง 24 – 26 เดือนกรกฏาคม 25๖1  ณ สนามโรงเรียนชุมชน      วัดปัณนาราม ต.ทุ่งปรัง
	90,000
	88,500
	

	47
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล                              (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	20,000
	20,000
	

	48
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2561 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)  
	15,000
	15,000
	

	49
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2561 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)  
	15,000
	15,000
	

	50
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561  (อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)  
	15,000
	15,000
	

	51
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561  (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา) 
	15,000
	15,000
	

	52
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561   (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)
	15,000
	15,000
	

	53
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561  (อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)
	15,000
	15,000
	

	54
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี 2561  (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11)
	225,000
	225,000
	

	55
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ                        (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8)
	70,000
	70,000
	

	56
	โครงการงานประเพณีสงกรานต์  (กิจกรรมวันผู้สูงอายุ)     ประจำปี พ.ศ.2561                                                      ดำเนินการเมื่อวันที่ 13 เมษายน  2561  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

	164,800
	164,795
	

	57
	โครงการแห่เทียนพรรษา                                            ถวายเครื่องสังฆทาน  และเทียนพรรษาให้แก่วัดเทพราช /วัดธารน้ำฉา /วัดเขายวนเฒ่า  เมื่อวันที่25 กรกฏาคม 2561           
	5,000
	1,550
	

	58
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช  ดำเนินการเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561  ณ ศาลาทวดหูน้ำฉา หมู่ที่ 13
	30,000
	29,900
	

	59
	โครงการแห่หมรับเดือนสิบ(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	20,000
	20,000
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	
	-
	-
	-
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	60
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖1  
	50,000
	45,900
	

	61
	โครงการธนาคารขยะ
	10,000
	8,950
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	62
	โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร                          เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2561    ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช             
	32,000
	32,000
	

	63
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช   ดำเนินการเมื่อวันที่  26 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช             
	33,000
	33,000
	

	64
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป                                           ดำเนินการเมื่อวันที่  17 กรกฏาคม 2561  ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (สวนยายพริก ต.กลาย)
	15,000
	15,000
	

	65
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช
	20,000
	15,975
	

	66
	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี
	5,000
	ไม่ใช้งบฯ
	

	
	รวม
	24,215,100
	22,530,593
	



โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน 19 โครงการ  ดังนี้
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ตั้งไว้
	งบประมาณ  ที่เบิกจ่าย
	สาเหตุของการยกเลิก
โครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง -นางบุญนำ) หมู่ที่ 1
	325,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อเรือ - ไสใหญ่  หมู่ที่ 2
	0                  (โอนลด 325,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	3
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคุด - บ้านเผียนหมู่ที่ 5
	270,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	4
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเลียบวัดเทพราชหมู่ที่ 6
	270,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา - หัวทุ่ง  หมู่ที่ 7
	325,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม  หมู่ที่ 9
	325,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเผียน – อ่าวยางแดง  หมู่ที่ 10  
	328,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	8
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกสระยูง  หมู่ที่ 11 -หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช
	325,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	9
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเพชรสุวรรณ - สระเคียน  หมู่ที่ 12
	325,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน – บ้านเผียน  หมู่ที่ 13
	328,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	11
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายโอภาส – เขาเตง  หมู่ที่ 14
	328,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	12
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวเขานนท์ – สามเทพ  หมู่ที่ 15
	328,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	13
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3)
	30,000
	-
	เนื่องจากเป็นโครงการที่ตั้งไว้สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้ของบประมาณสนับสนุน

	14
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)
	52,000
	-
	ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	15
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ
	0                 (โอนลด 60,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	16
	กองบุญสวัสดิการตำบลเทพราช
	40,000       (โอนลด 60,000)
	
	เนื่องจากกลุ่มกองบุญไม่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านมา  และมีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	17
	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
	50,000
	-
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ


	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	18
	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
	57,000         (โอนลด 1,023,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	19
	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้ายจำนวน 1 คัน
	1,437,000
(โอนลด 763,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	20
	โครงการปลูกต้นไม้  และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
	20,000
	
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	21
	โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ  สิชลประจำปีงบประมาณ 2561(อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง)
	0                 (โอนลด 30,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	22
	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร  
	0                 (โอนลด 200,000)
	
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยัง
โครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	23
	โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
	1,960,000
	
	ไม่มีงบประมาณสถานะภาพการคลังไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	24
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	10,000        (โอนลด 490,000)
	
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	
	รวม
	7,133,000
	
	



สรุปในปี พ.ศ.2561  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน 66 โครงการ  จากทั้งหมดจำนวน 90 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 73.33  โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ดำเนิน
การแล้ว
เสร็จ
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	รอ
ดำเนิน
การ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวน
รวม

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	10
	-
	-
	12
	22

	2.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	49
	-
	-
	4
	53

	3.ด้านเศรษฐกิจ
	-
	-
	-
	1
	1

	4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	2
	-
	-
	3
	5

	5.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	5
	-
	-
	4
	9

	รวม
	66
	-
	-
	24
	90

	ร้อยละ
	73.33
	-
	-
	37.77
	100










ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
-------
จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560ถึงเดือนกันยายน 2561 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 - 2564) จำนวนโครงการทั้งหมด 123 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จำนวนโครงการทั้งหมด 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.89  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติและเงินทุนสำรองสะสม 22 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.45
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จำนวนโครงการทั้งหมด 61 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.59  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 53 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 49 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.45
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
จำนวนโครงการทั้งหมด 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.25  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 1 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนโครงการทั้งหมด 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.06  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 4 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
จำนวนโครงการทั้งหมด 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.19  จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติ 9 โครงการ ดำเนินการไปแล้ว 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.55
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์
- โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(ปี 2561) จำนวน123 โครงการ
- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561 และเงินทุนสำรองสะสม       
  จำนวน 90 โครงการ
- โครงการที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 66 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.33
4. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนตำบล
4.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ
2) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก 
อุปสรรค
๑) อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
ปัญหา
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ
2) องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

5. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
5.๑ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
๓) องค์การบริหารส่วนตำบลควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
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