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ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561
*******************************************

    
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 30(5)  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
    
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ         พ.ศ. 2561 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 
    
     "ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง การพัฒนายั่งยืน ประชาชนมั่งคั่ง "

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช 
    
     1. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
    
     2. ก่อสร้าง บำรุงทางน้ำและทางบก 
    
     3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
     ทรัพย์สิน 
    
     4. การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย 
    
     5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    
     6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    
     7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    
     8. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการกำจัดขยะมูลฝอย
     และสิ่งปฏิกูล 

     9. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
    10. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
    11. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ 
    12. บำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ 
    13. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 
    14. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
    15. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
    16. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    18. การผังเมือง 
    19. ส่งเสริมการตลาด 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
    
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
        
2. การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
           
3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
        
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            
5. การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ง. การวางแผน
    
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
	ยุทธศาสตร์
	2561
	2562
	2563
	2564

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	38
	121,768,000
	33
	26,589,000
	49
	25,951000
	34
	16,808,000

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต    ที่ดีขึ้น
	60
	22,399,000
	36
	19,540,000
	34
	19,880,000
	30
	18,580,000

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	4
	1,600,000
	6
	1,400,000
	2
	550,000
	1
	50,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	6
	1,440,000
	4
	290,000
	14
	3,290,000
	3
	90,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมือง   ที่ดี 
	15
	3,625,000
	12
	1,725,000
	17
	1,825,000
	7
	325,000

	รวม
	123
	150,832,000
	91
	49,544,000
	116
	51,496,000
	75
	35,853,000


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ การจัดทำแผน 4 ปี
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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จ. การจัดทำงบประมาณ
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม จำนวน 90 โครงการ งบประมาณ 30,776,500 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ


	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	22
	7,032,500.00

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	53
	20,040,000.00

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1
	50,000.00

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5
	1,574,000.00

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	9
	2,080,000.00

	รวม
	90
	30,776,500.00


แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณและเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อเรือ (จากบ้านนายพ่วง - นางบุญนำ) หมู่ที่ 1 
	รายได้อื่น ๆ
	325,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านต่อเรือ - ไสใหญ่ หมู่ที่ 2
	รายได้อื่น ๆ
	325,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 326 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกต้นเนียง - วัดธารน้ำฉา หมู่ที่ ๓
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	496,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 8 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.05 ม.

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย เขายวนเฒ่า - อ่าววาโย หมู่ที่ 4
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	450,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 ม.

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายคลองคุด - บ้านเผียน หมู่ที่ 5
	รายได้อื่น ๆ
	270,000.00
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายเลียบวัด เทพราช หมู่ที่6 
	รายได้อื่น ๆ
	270,000.00
	เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้รวดเร็ว ป้องกันน้ำท่วมขังในฤดูฝน
	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด 2 ช่องทาง(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	466,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 8 มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. 

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9
	รายได้อื่น ๆ
	325,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 9 มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3 ม. ยาวประมาณ 350 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเผียน - อ่าวยางแดง หมู่ที่ 10
	รายได้อื่น ๆ
	328,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 10มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกสระยูง หมู่ที่ 11 จด หมู่ที่ 8 ต.เทพราช 
	รายได้อื่น ๆ
	325,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 11 มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 897 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชรสุวรรณ - สระเคียน หมู่ที่ 12
	รายได้อื่น ๆ
	325,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 12 มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 580 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน - บ้านเผียน หมู่ที่ 13 
	รายได้อื่น ๆ
	328,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายนายโอภาส - เขาเตง หมู่ที่ 14
	รายได้อื่น ๆ
	328,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 14มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวเขานนท์ - สามเทพ หมู่ที่ 15 
	รายได้อื่น ๆ
	328,000.00
	เพื่อให้ประชาชนหมู่ที่ 15มีความสะดวกในการเดินทาง
	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	325,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและขยายท่อจ่ายน้ำประปา 

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล. สายไสคา - หัวทุ่ง หมู่ที่ 7 
	รายได้อื่น ๆ
	325,000.00
	เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมที่ดีและได้มาตรฐาน
	ถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตร.ม. 

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย -น้ำตกยางแดง หมู่ที่ 14
	
	490,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกในการเดินทาง
	ถนน คสล.ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตรม. หนา 0.15 ม.พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 11 
	
	273,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ สำหรับอุปโภค
	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว ความลึก 43 -100 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	รายได้อื่น ๆ
	150,000.00
	เพื่อให้เกิดความรัก สมัครสมาน สามัคคี ในความเป็นชนชาติไทยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจ 
	จัดกิจกรรมปกป้องสถาบันตามนโยบายของรัฐบาล

	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯ
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่าง ๆ
	จัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง เช่น วันปิยมหาราช วัน 12 สิงหา วัน 5 ธันวามหาราช ฯลฯ 

	21.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ
	รายได้อื่น ๆ
	525,600.00
	เพื่อให้ประชาชนมีความ ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
	จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยฝ่ายพลเรือนให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด 24 ช.ม.

	22.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
	รายได้อื่น ๆ
	120,000.00
	เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	สมาชิก อปพร. จำนวน 100 คน

	23.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วันอันตราย )
	รายได้อื่น ๆ
	95,000.00
	เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนและสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดในตำบล
	ตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ลอยกระทง ฯลฯ

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่า และหากมีไฟป่าจะได้รู้จักการแก้ไข
	จัดกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า

	25.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
	รายได้อื่น ๆ
	180,000.00
	เพื่อให้นักเรียนระดับประถมศึกษาได้เข้ารับการเรียนการสอนเพิ่มเติม นอกเวลาเรียน
	นักเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 100 คน

	26.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในพื้นที่
	รายได้อื่น ๆ
	1,021,000.00
	เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย
	เด็กเล็กและเด็กนักเรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

	27.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	รายได้อื่น ๆ
	724,300.00
	เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	๑.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดให้โทษ
	นักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียนในเขตตำบล เทพราช 

	29.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	74,000.00
	เพื่อให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก
	หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบล เทพราชจำนวน 15 หมู่บ้าน 

	30.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	รายได้อื่น ๆ
	80,000.00
	เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์(หมา,แมว) ในพื้นที่ตำบล เทพราช

	31.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
	จัดอบรมสมาชิกในครอบครัว(พ่อ แม่ ลูก)

	32.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในพื้นที่
	ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ อาสาสมัครและกลุ่มสตรีในพื้นที่

	33.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อสร้างอาชีพหรืองาน เสริมรายได้กับกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
	ผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ในตำบลเทพราช จำนวน 100 คน

	34.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)
	รายได้อื่น ๆ
	52,000.00
	เพื่อบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติด
	เยาวชนและประชาชนกลุ่มเสี่ยง จำนวน 10 คน

	35.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้มีส่วนร่วม และเรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาตำบล / แผนชุมชน 
	จัดการฝึกอบรมจำนวน 15 รุ่นๆละ100 คน

	36.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล "เทพราชเกมส์"
	รายได้อื่น ๆ
	560,000.00
	เพื่อพัฒนาคุณภาพทั้งทางจิตใจและทางร่างกายของประชาชนในพื้นที่ของตำบลเทพราช
	ประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลเทพราช

	37.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ
	รายได้อื่น ๆ
	60,000.00
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เยาวชนในตำบล
	จัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน จำนวน 2 ทีม

	38.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลเทพราชมีสุขภาพที่ดี
	นักกีฬาฟุตซอลและประชาชนในตำบลเทพราช

	39.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน "กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์"
	รายได้อื่น ๆ
	60,000.00
	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนในพื้นที่ตำบล เทพราชมีสุขภาพที่ดี
	ส่งประชาชน เยาวชน ตำบลเทพราชร่วมการแข่งขัน “กีฬาท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์”

	40.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับระดับอำเภอ/จังหวัด
	รายได้อื่น ๆ
	90,000.00
	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาแก่เยาวชนในตำบล
	จัดส่งนักกรีฑาและกีฬาประเภทต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน ระดับอำเภอ/จังหวัด

	41.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแห่เทียนพรรษา
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้วัดต่างๆในตำบลเทพราช

	42.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการงานประเพณีชักพระตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	120,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น
	จัดตกแต่งขบวนเรือสำหรับชักพระ

	43.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ)
	รายได้อื่น ๆ
	250,000.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำ ผู้สูงอายุ)
	ผู้สูงอายุเข้าร่วมรดน้ำดำหัว จำนวน 75 คนจาก 15 หมู่บ้าน และประชาชน จำนวน 500 คน

	44.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดงานประเพณีลอยกระทง 
	รายได้อื่น ๆ
	350,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในตำบลได้อนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไว้ต่อไป
	จัดสรรงบประมาณและจัดงานประเพณีลอยกระทง 

	45.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	ประชาชนในตำบลเทพราช 

	46.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	รายได้อื่น ๆ
	140,000.00
	เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
	เด็ก เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000คน

	47.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
	รายได้อื่น ๆ
	13,685,400.00
	เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
	ให้การสนับสนุนเงินเบี้ยยังชีพแก่- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ตำบลเทพราช

	48.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	150,000.00
	เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช

	49.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สบทบกองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	100,000.00
	เพื่อประชาชนตำบลเทพราชได้รับสวัสดิการทั่วถึง
	กองบุญสวัสดิการชุมชนตำบลเทพราช

	50.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระประมุขของปวงขนชาวไทย
	จัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	51.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	รายได้อื่น ๆ
	1,000.00
	เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
	จัดงานวันปิยมหาราช

	52.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชืนีนาถที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
	จัดพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

	53.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ2561 
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่ออำนวยการและบริหารจัดการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 
	ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อำเภอสิชล

	54.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 
	รายได้อื่น ๆ
	332,000.00
	เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกาย
	นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 95 คน

	55.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดธารน้ำฉา 
	รายได้อื่น ๆ
	340,000.00
	เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกาย
	นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 81 คน

	56.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 
	รายได้อื่น ๆ
	428,000.00
	เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกาย
	นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 101 คน

	57.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเผียน 
	รายได้อื่น ๆ
	288,000.00
	เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกาย
	นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 75 คน

	58.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านน้ำฉา 
	รายได้อื่น ๆ
	240,000.00
	เพื่อให้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา มีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการรับประทานตลอดปีการศึกษาอย่างเพียงพอตามความต้องการของร่างกาย
	นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา จำนวน 60 คน

	59.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
	รายได้อื่น ๆ
	225,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและปลอดภัยจากสารเสพติด
	เยาวชนประชาชนตำบลเทพราชทั้ง 15 หมู่บ้าน

	60.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้นเนียงคัพ
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
	จัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลต้นเนียงคัพ

	61.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ สามารถด้านกีฬา ประจำปี พ.ศ.2561 (อุดหนุน ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็กนักเรียน โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช

	62.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.วัดธารน้ำฉา)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็กนักเรียน โรงเรียน วัดธารน้ำฉา

	63.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า

	64.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.บ้านเผียน)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเผียน

	65.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.บ้านน้ำฉา)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำฉา

	66.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ประจำปี พ.ศ.2561
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬาที่เพียงพอในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
	เด็กนักเรียน โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์

	67.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ ประจำปี 2561
	รายได้อื่น ๆ
	70,000.00
	เพื่อให้ประชาชน เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง เกิดความสามัคคีเป็นหมู่คณะ
	จัดการแข่งขันกีฬา น้ำฉาคัพ

	68.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกหมู่เหล่า ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
	ประชาชนทุกเพศทุกวัย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คน

	69.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561
	รายได้อื่น ๆ
	3,000.00
	เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่สืบไป
	เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้คงอยู่สืบไป

	70.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอ    สิชล
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	เพื่อฟื้นฟูส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของอำเภอสิชลให้คงอยู่สืบไป
	จัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	71.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี (แห่หมรับเดือนสิบ)
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชให้คงอยู่สืบไป
	ชาวอำเภอสิชลเข้าร่วมในการจัดหมรับ - จัดขบวนหมรับ

	72.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
	รายได้อื่น ๆ
	60,000.00
	เพื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 
	ประชาชนจำนวน 50,000คน

	73.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2561(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	
	110,000.00
	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเอง
	ประชาชน จำนวน 100 คน

	74.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2561 (ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	
	70,000.00
	เพื่อกระตุ้นให้สตรีในหมู่บ้านตรวจคัดกรองและหาความผิดปกติในระยะเริ่มต้น
	อสม.และสตรี จำนวน 100 คน

	75.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปี 2561
	
	9,000.00
	เพื่อให้เด็กที่มีภาวะโภชนาการต่ำ/สูงกว่าเกณฑ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	ครัวเรือน

	76.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีแนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมรายได้ให้กับครอบครัว
	จัดอบรมประชาชนจำนวน 100 คน

	77.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย
	รายได้อื่น ๆ
	1,080,000.00
	เพื่อให้มีการกำจัดขยะของชุมชน/ครัวเรือน/แหล่งท่องเที่ยวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
	จัดหาถังขยะให้กับชุมชน/แหล่งท่องเที่ยวในตำบล เทพราช

	78.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	1.เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และลดภาวะโลกร้อน 2.เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
	ดำเนินการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ตำบลเทพราช

	79.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	เพื่อลดปริมาณขยะและปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเทพราชและนำขยะเปียกไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยอินทรีย์
	ประชาชนในตำบลเทพราช

	80.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการธนาคารขยะ
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	เพื่อเป็นการสร้างรูปแบบการกำจัดขยะมูลฝอยโดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
	ประชาชนในตำบลเทพราช

	81.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	รายได้อื่น ๆ
	32,000.00
	เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
	จัดอบรมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช จำนวน 60 คน

	82.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างมีจิตสำนึกในการปฎิบัติงาน โดยใช้หลักธรรมและคุณธรรมจริยธรรมเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน
	จัดอบรมพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 44 คน

	83.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	33,000.00
	เพื่อให้ผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ข้อบังคับกฎหมายต่างๆ
	จัดอบรม คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จำนวน 34คน

	84.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
	รายได้อื่น ๆ
	200,000.00
	เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน ลูกจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้าง/ผู้ดูแลเด็ก

	85.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อให้มีตัวแทนประชาชนในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นตามระบอบประชาธิปไตย
	เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

	86.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	รายได้อื่น ๆ
	500,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	จัดทำแผนที่ภาษี

	87.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	อบต.เคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษี
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	จัดบุคลากรออกพื้นที่เพื่อจัดเก็บภาษีภายในตำบล

	88.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของอบต. เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
	ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีของอบต.เทพราช

	89.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ติดตั้ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย/ไร้สายภายในตำบล เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	1,960,000.00
	เพื่อให้ชาวบ้านตำบลเทพราช ได้รับข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทัน เหตุการณ์
	ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมระบบเสียงตามสายหรือไร้สาย


ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 61 โครงการ จำนวนเงิน 21,513,623 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 61 โครงการ จำนวนเงิน 21,513,623 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	6
	2,432,300.00
	6
	2,432,300.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	49
	18,930,498.28
	49
	18,930,498.28

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	2
	54,850.00
	2
	54,850.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	4
	95,975.00
	4
	95,975.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	61
	21,513,623.28
	61
	21,513,623.28

	รวม
	6
	2,432,300.00
	6
	2,432,300.00


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มา
งบประมาณ
	จำนวนงบประมาณ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนินงาน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสามแยกต้นเนียง - วัดธารน้ำฉา หมู่ที่ ๓
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	496,000.00
	451,000.00
	0164/61
	10/07/2561
	30

	2.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สาย เขายวนเฒ่า - อ่าววาโย หมู่ที่ 4
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	450,000.00
	431,800.00
	0220/61
	21/08/2561
	30

	3.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนางโสมาบดี เกิดสุวรรณ จดหัวสะพานสายคลองไทรใต้ หมู่ที่ 8
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	466,000.00
	465,000.00
	/2561
	20/07/2561
	30

	4.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
	เงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม
	325,000.00
	323,500.00
	2561
	20/06/2561
	30

	5.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขายวนเฒ่า - อ่าววาโย -น้ำตกยางแดง หมู่ที่ 14
	
	490,000.00
	488,000.00
	0212/61
	17/08/2561
	30

	6.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ หมู่ที่ 11 
	
	273,000.00
	273,000.00
	0263/61
	25/09/2561
	30

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	รายได้อื่น ๆ
	150,000.00
	3,000.00
	0168/61
	11/07/2561
	5

	 
	600.00
	0169/61
	11/07/2561
	5

	 
	23,475.00
	0170/61
	11/07/2561
	5

	 
	3,420.00
	0207/61
	10/08/2561
	5

	 
	1,250.00
	0209/61
	10/08/2561
	5

	 
	1,000.00
	0201/61
	10/08/2561
	5

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดซื้อพวงมาลัย ช่อดอกไม้ ฯ
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	1,000.00
	0
	07/11/2560
	3

	9.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ
	รายได้อื่น ๆ
	525,600.00
	44,640.00
	0
	15/11/2560
	3

	 
	43,200.00
	0
	21/12/2560
	3

	 
	44,640.00
	0
	23/02/2561
	3

	 
	44,640.00
	0
	29/03/2561
	3

	 
	40,320.00
	0
	05/04/2561
	3

	 
	44,640.00
	0
	20/04/2561
	3

	 
	43,200.00
	0/2561
	12/06/2561
	3

	 
	44,640.00
	0
	17/07/2561
	3

	 
	43,200.00
	0
	07/08/2561
	3

	 
	44,640.00
	0
	22/08/2561
	3

	 
	44,640.00
	0
	17/09/2561
	3

	10.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วันอันตราย )
	รายได้อื่น ๆ
	95,000.00
	21,000.00
	0047/61
	26/12/2560
	5

	 
	4,950.00
	0044/61
	22/12/2560
	5

	 
	20,160.00
	0
	29/03/2561
	3

	 
	21,000.00
	0
	20/04/2561
	3

	 
	6,300.00
	0105/61
	05/04/2561
	7

	 
	20,160.00
	0/2561
	12/06/2561
	3

	11.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	10,800.00
	0
	20/08/2561
	5

	 
	14,740.00
	0200/61
	03/08/2561
	5

	 
	12,800.00
	0203/61
	03/08/2561
	5

	 
	4,000.00
	0202/61
	03/08/2561
	5

	 
	2,000.00
	0201/61
	03/08/2561
	5

	12.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
	รายได้อื่น ๆ
	180,000.00
	23,715.00
	0023/61
	13/11/2560
	5

	 
	900.00
	0022/61
	13/11/2560
	5

	 
	97,000.00
	0025/61
	15/11/2560
	10

	 
	5,000.00
	0026/61
	15/11/2561
	10

	 
	5,000.00
	0029/61
	15/11/2560
	10

	 
	5,000.00
	0027/61
	15/11/2560
	10

	 
	5,000.00
	0028/61
	15/11/2561
	10

	 
	6,300.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	6,300.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	5,400.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	4,500.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	4,500.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	4,500.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	4,500.00
	0
	22/02/2561
	3

	 
	1,940.00
	0066/61
	02/02/2561
	7

	13.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารเสริม(นม)ให้กับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในพื้นที่
	รายได้อื่น ๆ
	1,021,000.00
	236,748.40
	0130/2561
	15/05/2561
	100

	 
	517,813.88
	0019/2561
	01/03/2561
	30

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	รายได้อื่น ๆ
	724,300.00
	139,100.00
	0
	13/11/2560
	3

	 
	181,900.00
	0
	23/11/2560
	3

	 
	158,360.00
	0
	24/01/2561
	3

	 
	141,240.00
	0
	21/05/2561
	3

	 
	85,600.00
	0
	24/07/2561
	3

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	360.00
	0215/61
	23/08/2561
	5

	 
	8,250.00
	0217/61
	23/08/2561
	5

	 
	4,000.00
	0219/61
	23/08/2561
	5

	 
	3,750.00
	0216/61
	23/08/2561
	5

	 
	9,000.00
	0218/61
	23/08/2561
	5

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	74,000.00
	2,000.00
	0194/61
	16/07/2561
	5

	 
	5,500.00
	0195/61
	31/07/2561
	5

	 
	10,600.00
	0193/61
	05/08/2561
	5

	 
	11,440.00
	0192/61
	31/07/2561
	5

	 
	32,700.00
	0191/61
	31/08/2561
	5

	 
	1,800.00
	0
	09/08/2561
	3

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	รายได้อื่น ๆ
	80,000.00
	27,880.00
	0/61
	13/07/2561
	5

	 
	450.00
	0/61
	13/07/2561
	5

	18.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	2,400.00
	0119/61
	01/05/2561
	6

	 
	1,050.00
	0120/61
	01/05/2561
	6

	 
	20,400.00
	0121/61
	01/05/2561
	6

	 
	2,400.00
	0
	11/05/2561
	3

	 
	3,600.00
	0
	11/05/2561
	3

	19.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	3,600.00
	0
	13/09/2561
	5

	 
	2,200.00
	0232/61
	03/09/2561
	5

	 
	360.00
	0230/61
	03/09/2561
	5

	 
	2,340.00
	0231/61
	03/09/2561
	5

	20.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	470.00
	0071/61
	05/02/2561
	5

	 
	300.00
	0072/61
	05/02/2561
	5

	 
	29,750.00
	0070/61
	05/02/2561
	60

	21.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล "เทพราชเกมส์"
	รายได้อื่น ๆ
	560,000.00
	142,320.00
	0143/61
	14/06/2561
	5

	 
	30,400.00
	0144/61
	14/06/2561
	5

	 
	31,350.00
	0145/61
	14/06/2561
	5

	 
	15,000.00
	0145/61
	18/06/2561
	5

	 
	30,500.00
	0147/61
	13/07/2561
	5

	 
	42,000.00
	0048/61
	06/06/2561
	5

	 
	22,000.00
	0148/61
	03/07/2561
	5

	 
	37,500.00
	0159/61
	03/07/2561
	5

	 
	100,000.00
	0
	02/07/2561
	3

	 
	108,800.00
	0
	19/06/2561
	3

	22.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	21,000.00
	0
	26/03/2561
	3

	 
	10,000.00
	0
	02/04/2561
	3

	 
	10,430.00
	/61
	02/04/2561
	5

	 
	2,100.00
	0096/61
	27/03/2561
	10

	 
	6,400.00
	0095/61
	27/03/2561
	10

	23.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันระดับระดับอำเภอ/จังหวัด
	รายได้อื่น ๆ
	90,000.00
	14,700.00
	0171/61
	12/07/2561
	3

	 
	15,600.00
	0179/61
	23/07/2561
	5

	 
	5,000.00
	0178/61
	23/07/2561
	5

	 
	42,000.00
	0173/61
	16/07/2561
	10

	 
	11,200.00
	0
	02/08/2561
	3

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแห่เทียนพรรษา
	รายได้อื่น ๆ
	5,000.00
	1,250.00
	0176/61
	19/07/2561
	5

	25.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการงานประเพณีชักพระตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	120,000.00
	90,000.00
	0
	17/10/2560
	3

	 
	6,750.00
	0010/61
	05/10/2560
	5

	 
	12,000.00
	0011/61
	05/10/2560
	5

	26.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ)
	รายได้อื่น ๆ
	250,000.00
	5,495.00
	0111/61
	20/04/2561
	5

	 
	19,800.00
	0106/61
	05/04/2561
	7

	 
	56,000.00
	0108/61
	09/04/2561
	5

	 
	7,000.00
	0107/61
	04/04/2561
	7

	 
	31,500.00
	0110/61
	09/04/2561
	5

	 
	45,000.00
	0109/61
	09/04/2561
	5

	27.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	จัดงานประเพณีลอยกระทง 
	รายได้อื่น ๆ
	350,000.00
	21,500.00
	00017/61
	30/10/2560
	5

	 
	900.00
	00016/61
	30/10/2560
	5

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	30,000.00
	15,000.00
	0198/61
	02/08/2561
	5

	 
	900.00
	0197/61
	02/08/2561
	5

	 
	1,500.00
	0196/61
	02/08/2561
	5

	 
	12,500.00
	0199/61
	02/08/2561
	5

	29.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	รายได้อื่น ๆ
	140,000.00
	41,500.00
	0041/61
	08/01/2561
	5

	 
	8,550.00
	0054/61
	08/01/2561
	5

	 
	31,500.00
	0055/61
	08/01/2561
	5

	 
	35,000.00
	0053/61
	08/01/2561
	5

	 
	8,400.00
	0057/61
	08/01/2561
	5

	 
	15,000.00
	0052/61
	08/01/2561
	5

	30.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
	รายได้อื่น ๆ
	13,685,400.00
	1,099,700.00
	0
	09/10/2560
	1

	 
	1,092,900.00
	0
	06/11/2560
	3

	 
	1,085,700.00
	0
	06/12/2560
	3

	 
	1,075,600.00
	0
	04/01/2561
	3

	 
	1,070,900.00
	0
	05/02/2561
	3

	 
	1,065,200.00
	0
	05/03/2561
	3

	 
	1,062,800.00
	0
	05/04/2561
	3

	 
	1,057,300.00
	0
	03/05/2561
	3

	 
	1,056,600.00
	0/2561
	05/06/2561
	3

	 
	1,055,600.00
	0
	05/07/2561
	3

	 
	1,053,300.00
	0
	06/08/2561
	3

	 
	1,054,300.00
	0
	04/09/2561
	3

	31.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	150,000.00
	133,506.00
	0
	01/02/2561
	3

	32.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	10,000.00
	0
	24/07/2561
	3

	33.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	รายได้อื่น ๆ
	1,000.00
	1,000.00
	0
	18/10/2560
	3

	34.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	10,000.00
	0
	06/08/2561
	3

	35.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช 
	รายได้อื่น ๆ
	332,000.00
	83,000.00
	0
	15/11/2560
	3

	 
	83,000.00
	0
	01/02/2561
	3

	 
	77,000.00
	0/61
	05/06/2561
	3

	 
	77,000.00
	0
	24/07/2561
	3

	36.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดธารน้ำฉา 
	รายได้อื่น ๆ
	340,000.00
	82,000.00
	0
	15/11/2560
	3

	 
	82,000.00
	0
	01/02/2561
	3

	 
	83,000.00
	0/61
	05/06/2561
	3

	 
	83,000.00
	0
	24/07/2561
	3

	37.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า 
	รายได้อื่น ๆ
	428,000.00
	107,000.00
	0
	13/11/2560
	3

	 
	107,000.00
	0
	01/02/2561
	3

	 
	99,000.00
	0/2561
	05/06/2561
	3

	 
	102,000.00
	0
	02/08/2561
	3

	38.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านเผียน 
	รายได้อื่น ๆ
	288,000.00
	72,000.00
	0
	15/11/2560
	3

	 
	72,000.00
	0
	01/02/2561
	3

	 
	72,000.00
	0/61
	05/06/2561
	3

	 
	72,000.00
	0
	24/07/2561
	3

	39.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านน้ำฉา 
	รายได้อื่น ๆ
	240,000.00
	60,000.00
	0
	15/11/2560
	3

	 
	60,000.00
	0
	01/02/2561
	3

	 
	60,000.00
	0/61
	05/06/2561
	3

	 
	60,000.00
	0
	24/07/2561
	3

	40.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
	รายได้อื่น ๆ
	225,000.00
	225,000.00
	0/2561
	05/06/2561
	3

	41.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความ สามารถด้านกีฬา ประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	15,000.00
	0/2561
	13/06/2561
	3

	42.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.วัดธารน้ำฉา)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	15,000.00
	0/2561
	15/06/2561
	3

	43.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	15,000.00
	0/2561
	13/06/2561
	3

	44.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.บ้านเผียน)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	15,000.00
	0/2561
	13/06/2561
	3

	45.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2561(อุดหนุน ร.ร.บ้านน้ำฉา)
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	15,000.00
	0/2561
	13/06/2561
	3

	46.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ประจำปี พ.ศ.2561
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	15,000.00
	0/2561
	13/06/2561
	3

	47.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการแข่งขันกีฬาน้ำฉาคัพ ประจำปี 2561
	รายได้อื่น ๆ
	70,000.00
	70,000.00
	0
	11/04/2561
	3

	48.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	20,000.00
	0
	09/07/2561
	3

	49.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2561
	รายได้อื่น ๆ
	3,000.00
	3,000.00
	0
	14/02/2561
	3

	50.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล
	รายได้อื่น ๆ
	40,000.00
	40,000.00
	0
	03/10/2560
	3

	51.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี (แห่หมรับเดือนสิบ)
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	20,000.00
	0
	14/09/2561
	3

	52.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
	รายได้อื่น ๆ
	60,000.00
	60,000.00
	0
	04/10/2560
	3

	53.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปี 2561(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	
	110,000.00
	450.00
	0255/61
	11/09/2561
	5

	 
	5,000.00
	0254/61
	11/09/2561
	7

	 
	12,000.00
	0251/61
	11/09/2561
	10

	 
	39,000.00
	0056/61
	14/09/2561
	15

	 
	46,800.00
	0
	26/09/2561
	3

	54.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปี 2561 (ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	
	70,000.00
	28,800.00
	0
	26/09/2561
	3

	 
	450.00
	/61
	19/09/2561
	5

	 
	26,000.00
	/2561
	10/09/2561
	5

	 
	5,000.00
	/2561
	10/09/2561
	5

	 
	8,000.00
	/2561
	10/09/2561
	5

	55.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก ประจำปี 2561
	
	9,000.00
	4,000.00
	0252/61
	11/09/2561
	10

	 
	1,025.00
	0253/61
	18/09/2561
	20

	 
	450.00
	0253/61
	11/09/2561
	10

	 
	1,800.00
	0
	26/09/2561
	3

	56.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์
	รายได้อื่น ๆ
	50,000.00
	45,900.00
	0245/2561
	10/09/2561
	15

	57.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	โครงการธนาคารขยะ
	รายได้อื่น ๆ
	10,000.00
	7,450.00
	0063/61
	31/01/2561
	5

	 
	1,500.00
	0063/61
	26/04/2561
	5

	58.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
	รายได้อื่น ๆ
	32,000.00
	3,000.00
	0
	06/08/2561
	3

	 
	7,360.00
	0186/61
	26/08/2561
	5

	 
	480.00
	0184/61
	24/07/2561
	5

	 
	4,600.00
	0183/61
	24/07/2561
	5

	 
	16,560.00
	0182/2561
	29/07/2561
	5

	59.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
	รายได้อื่น ๆ
	15,000.00
	3,000.00
	0
	13/07/2561
	3

	 
	4,040.00
	0166/61
	11/07/2561
	5

	 
	600.00
	0167/61
	11/07/2561
	3

	 
	7,360.00
	0172/61
	13/07/2561
	5

	60.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของ ผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	33,000.00
	3,000.00
	0
	06/08/2561
	3

	 
	7,200.00
	0185/61
	25/07/2561
	5

	 
	360.00
	0177/61
	20/07/2561
	5

	 
	10,200.00
	0180/61
	20/07/2561
	5

	 
	12,240.00
	0181/2561
	20/07/2561
	5

	61.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของอบต. เทพราช
	รายได้อื่น ๆ
	20,000.00
	15,975.00
	/61
	04/12/2560
	5


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	34.0
	88.96
	18.0
	6.30
	6.0
	2.43
	6.0
	2.43
	6.0
	2.43

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	63.0
	22.62
	57.0
	21.32
	49.0
	18.93
	49.0
	18.93
	49.0
	18.93

	3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	1.0
	0.05
	1.0
	0.05
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00

	4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	5.0
	1.12
	4.0
	1.16
	2.0
	0.05
	2.0
	0.05
	2.0
	0.05

	5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	10.0
	2.28
	9.0
	2.78
	4.0
	0.10
	4.0
	0.10
	4.0
	0.10


เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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แผนภูมิแสดงมูลค่าโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอน
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์
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ช. ผลการดำเนินงาน
     
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และเงินสะสม ปี 2561 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้
  1. โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561
         [image: image7.jpg]


    [image: image8.jpg]


    [image: image9.jpg]



 2. โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา “เทพราชเกมส์” ครั้งที่ 16
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3. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี 2561
       [image: image13.jpg]


   [image: image14.jpg]


  [image: image15.jpg]



    
4. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ (จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ. 2561
     [image: image16.jpg]
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5.โครงการรณรงค์ และป้องกันไฟป่า
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ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอ ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                              ประกาศ ณ วันที่ 28  ธันวาคม  2561

  ไชยา  ขนอม
 




                       (นายไชยา  ขนอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
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