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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕6๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ(e-plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
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)ส่วนที่ 1 
บทนำ
--------------------------------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     เทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖-25๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช
		
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค   ก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง



 (
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)2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์  กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือก  จำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน

 (
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)		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร      ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1      มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช
		2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ         ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


 (
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)		2.6	รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช                   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล
 (
ตั้งข้อสังเกต
/
รับทราบ
/
เสนอความเห็น
)
 (
สภาท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
)
 (
เสนอ
) (
รายงา
นผล
)


 (
ธันวาคม
) (
เสนอ
)

 (
เสนอ
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาของ 
อปท
.
) (
เสนอ
)



 (
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตำบลเทพราช
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
) (
ตั้งข้อสังเกต
/
รับทราบ
/
เสนอความเห็น
)








 (
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)4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพราชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		
 (
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)  		2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

		 	3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช      มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง  (
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)(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ       มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย  ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม        งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช




 (
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)ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
----------------
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.256๗
	2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
		2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลาห้าปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
		2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประกอบด้วย
		๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
			๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		2.1.3 พันธกิจ ประกอบด้วย
			๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม                                                                                
 		๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 		๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 		๔. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัย
            	    ในชีวิตและทรัพย์สิน
       		6.  การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
       		7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       		8.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      		9.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
      		10.  บำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
      		11. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
				๑2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
		       		13.  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
		       		14.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
15.  คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
      		16.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น






 (
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)
		2.1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ประกอบด้วย
		1. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี 
2. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ
4. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
6. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  มีความอุดมสมบูรณ์และมี 
    ความหลากหลาย  ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น
 		8. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
9.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
  		2.1.5 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
			“ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนายั่งยืน  ประชาชนมั่งคั่ง”	
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๑
0
)การวางแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่       ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
	
ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 256๗)
	โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 256๗)
	

รวม

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1๑๐
	7๔,๓๖๕,๙00
	10
	11,051,600
	120
	85,417,500

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต  ที่ดีขึ้น
	75
	28,๘๔3,000
	-
	-
	75
	28,๘๔3,000

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	10
	1,960,000
	2
	582,000
	12
	2,542,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3๓
	1๖,๔68,000
	2
	230,000
	35
	16,698,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	15
	18,395,000
	1
	218,000
	16
	18,613,000

	รวม
	2๔๓
	1๔๐,๐๓๑,900
	15
	12,081,600
	258
	152,113,500






 (
๑
1
)การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี256๗   เมื่อวันที่ 2๐ กันยายน 256๖  
 โดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ (รวมฉบับเพิ่มเติม)จำนวน ๑๐๓ โครงการ (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๗ จำนวน ๙๒ โครงการ  โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๓ โครงการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โครงการกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.256๖ จำนวน ๓ โครงการ  โครงการกันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256๖ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณรวม  53,033,240บาท) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ   พ.ศ.256๗
	โครงการกันเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.256๖
	โครงการกันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๖
	รวม

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครง การ
	งบประมาณ
	โครง การ
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1๙
	
	๓
	๔,๙๒๕,700
	๔
	๑,๘๗๔,๒00
	32
	23,981,700

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	5๙
	
	-
	-
	-
	-
	58
	25,683,640

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๓
	
	-
	-
	-
	-
	1
	50,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
	๕
	
	-
	-
	-
	-
	6
	1,492,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	๙
	
	-
	-
	-
	-
	10
	1,800,000

	รวม
	9๕
	
	๓
	๔,๙๒๕,700
	๔
	๑,๘๗๔,๒00
	107
	53,007,340



 (
๑
2
)การใช้จ่ายงบประมาณ
     	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๗  จำนวน ๕๙  โครงการ จำนวนเงิน 2๔,๔๖๒,๕๓๔.๘๙ บาท โดยมีโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ รวม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖) รวม ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๕๙8,๙00 บาท และใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๖ รวม  ๔ โครงการ จำนวนเงิน              ๑,๖๘๐,๑๒๓ บาท  รายละเอียดดังนี้

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๗
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ด่านขุนไกร จดถนนหัวแรต - อ่าวยางแดง หมู่ที่ ๑

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
	๔๙๘,๐00
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    
(๔๔๐,๐๐๐)
	-
	-
	กองช่าง

	๒
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายไสใหญ่ - เขาคา) หมู่ที่ ๒

	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๘๐×๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ชนิด ๒ ช่อง
	๓๕๗,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๓๕๕,๐๐๐
	กองช่าง

	๓
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสหประชาชาติ หมู่ที่ ๔  
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว 1๕0 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.

	49๘,000
(โอนลด
49๘,000)
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
	๔๙๘,๐00
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)
	-
	-
	 (
๑
๓
)

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา - 
หัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
	49๘,000
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๔ ม. หนา 0.15 ม.
	๔๙๘,๐00
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)
	-
	-
	กองช่าง

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคด - ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๑

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
	๔๙๘,๐00
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)
	-
	-
	กองช่าง

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วิจิตร - สุนันท์ หมู่ที่ ๑๒

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.
	๔๙๘,๐00
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)
	-
	-
	กองช่าง

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๑๓ 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕0 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.


	4๙๘,๐00
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)
	-
	-
	กองช่าง

	๑๐
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนสายห้วยน้ำเน่า - เขานนท์) หมู่ที่ 1๕

	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด ๑.๘๐×๑.๘๐ ม. ยาว ๖ ม. ชนิด ๒ช่อง
	๓๕๗,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	 (
๑
๔
)กองช่าง

	๑๑
	โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการจราจร

	ติดตั้งป้ายบอกเส้นทางจำนวน ๒ ป้าย
	๕0,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๒
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
 
	เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร
	๔๘๕,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๓
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖
 
	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
(ชั้น๘.๕) ยาว ๓,๐๐๐ ม.    
	4๐0,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๔
	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

	ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐วัตต์ จำนวน ๑ ระบบ
	๕๐๐,๐00
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๕
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10
 
	ปรับปรุงระบบประปาขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า12ลบ.ม.พร้อมเดินท่อเมน PVC ขนาด2 นิ้ว (ชั้น8.5) ยาว 200 เมตร    
	480,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๖
	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 14
 
	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว  (ชั้น8.5)ยาว  3,000  เมตร)
	361,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๗
	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5
 
	เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๑๓.๕)ยาว ๑,๐๕๐ เมตร
	๔๙๙,000
(ตั้งจ่ายเป็น (
๑
๕
)รายการใหม่)
	มิ.ย.-ส.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๑๘
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว
(ชั้น ๘.๕)ยาว ๓๗๔ เมตร บริเวณถนนสาย
ซอยเจแพน ๔๒
	๔๖,๐๐๐
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๔๖,๐๐๐
	กองช่าง

	๑๙
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4

	ขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๑๓.๕)ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
	๔๙๘,๐๐๐
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	มิ.ย.-ส.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๔๖๒,๐๐๐
	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	๑

	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเทพราช  
	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์อายุให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.เทพราช
	14,๖๙๐,๐๐0
	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	1๓,๓๓๗,๓00
	สำนักปลัดฯ

	๒
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลเทพราช
	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยความพิการให้กับคนพิการในตำบลเทพราชที่แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.เทพราชและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์
	3,๓๖1,๖๘0
	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	2,7๗๙,๔00
	สำนักปลัดฯ

	๓
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลเทพราช
	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ (
๑
๖
)ขึ้นทะเบียนไว้กับ อบต.เทพราช
	44,100
	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	24,000
	สำนักปลัดฯ

	๔
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	จ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราชโดยสมทบไม่น้อยกว่าอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	18๕,000
	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	169,000
	สำนักปลัดฯ

	๕
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 
 
	ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
	180,000

	พ.ย.๖๖- ก.พ.๖๗
	√
	-
	-
	179,9๖๕
	สำนักปลัดฯ

	๖
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	๑๔๐,๐๐๐
	 ม.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๑๔๐,๐๐๐
	กองการศึกษา

	๗
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
	จ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	2๖๖,500    
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	1๘3,๖00
	กองการศึกษา

	๘
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน)
	จ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ (
๑
๗
)อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	1๘๕,๕00    
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๙๐,๘๐๙
	กองการศึกษา

	๙
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
	จ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๒๔๕ ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	๑,๒๘๐,000    
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๙๑๐,๘๗๒
	กองการศึกษา

	๑๐
	โครงการอาหารเสริม(นม)
สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เทพราช  และเด็กอนุบาล  นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช
	จ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
	1,1๖๕,๕00
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๙๘๘,4๗๑.7๖
	กองการศึกษา

	๑๑
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)
	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา

	3๗๘,000
(โอนลด ๓๗,๘๐๐)
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	3๑๑,๘๕0
	กองการศึกษา

	๑๒
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  (
๑
๘
)๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา

	๕๕๒,000    
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	4๙๔,๔๐0
	กองการศึกษา

	๑๓
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา
	2๓2,๒00 
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	229,๕๐0
	

	๑๔
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนบ้านเผียน)
	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา
	๔๓๒,000    (โอนเพิ่ม๓๗,๘๐๐)
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๔๖๙,๘๐๐
	

	๑๕
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนวัดธารน้ำฉา)
	จ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๐๐ วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา


	5๗๒,000     
	 ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	5๕๔,๔๐0
	กองการศึกษา

	๑๖
	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	ดำเนินโครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	20,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	
	 (
๑
๙
)สำนักปลัดฯ

	๑๗
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  กับหมาและแมวในพื้นที่ตำบลเทพราช

	ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าเข็มฉีดยา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	50,000
	 ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๓๘,๙๘๕
	สำนักปลัดฯ

	๑๘
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
	ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
	๔๐,๐๐๐
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๑๙
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน    

	รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและใช้ทรายอะเบทกำจัดยุง  ที่มีน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านเรือนประชาชน  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ 
	๕0,000
	 ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๔๘,๗๐0
	สำนักปลัดฯ

	๒๐
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	50,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๒๑
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	100,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	
	 (
๒๐
)สำนักปลัดฯ

	๒๒
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล                            
	จ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ
	50,000
	 ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	49,๙70
	กองการศึกษา

	๒๓
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทพราชคัพ
	จ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ
	๔๐,๐๐๐
	 ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	๔๐,๐๐๐
	กองการศึกษา

	๒๔
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์”  

	จ่ายเป็นค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการ  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ฯลฯ
	๕๐๐,๐๐๐
	มิ.ย.-ก.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๔๙๙,๘๘๐
	กองการศึกษา

	๒๕
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล
	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักก๊ฬา/กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ
	90,000
	ก.ค.๖๗
	√
	-
	-
	90,000
	กองการศึกษา

	๒๖
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ


	ค่าใช้จ่ายในการส่งนักก๊ฬา/กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ
	20,000        
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	20,000 
	กองการศึกษา

	๒๗
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)
	อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์ เป็นค่าโครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.256๗

	15,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	 (
๒๑
)กองการศึกษา

	๒๘
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลประจำปี 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลประจำปี 256๗
	20,000
	ก.ค.-ส.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๑๖,๘๒0
	กองการศึกษา

	๒๙
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประจำปีพ.ศ.256๗ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่าเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประจำปีพ.ศ.256๗ 
	15,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	กองการศึกษา

	๓๐
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี 
พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉาเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี
พ.ศ.256๗
	15,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	กองการศึกษา

	๓๑
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)
	อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉาเป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการ (
๒๒
)เล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.256๗
	15,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	กองการศึกษา

	๓๒
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช )
	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราชเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.256๗
	15,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	กองการศึกษา

	๓๓
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียนเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.256๗
	15,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	กองการศึกษา

	๓๔
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี 256๗
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11)
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11เป็นค่าโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี 256๗

	225,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	225,000
	กองการศึกษา

	๓๕
	โครงการจัดการแข่งขัน“กีฬาน้ำฉาคัพ”
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12)

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12เป็นค่าโครงการจัดการแข่งขัน“กีฬาน้ำฉาคัพ”

	45,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	45,000
	กองการศึกษา

	๓๖
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	จัดดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

	50,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๒๔,๕๑๐
	 (
๒๓
)สำนักปลัดฯ

	๓๗
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	40,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๓๘
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
	จัดฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
	15,000
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	15,000
	สำนักปลัดฯ

	๓๙
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็ง
	ดำเนินโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็ง
	15,000
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๔๐
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 256๗
	20,000
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	๙,๘๔๙.๑๓
	สำนักปลัดฯ

	๔๑
	โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลเทพราช 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ สมาชิก อปพร.อบต.
เทพราช ที่ปฏิบัติหน้าที่ (
๒๔
)ตามคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์อบต.เทพราช


	จัดสมาชิก อปพร.อบต.เทพราชเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลเทพราช
	525,600
	ต.ค.๖๖-ก.ย๖๗
	√
	-
	-
	525,600
	สำนักปลัดฯ

	๔๒
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
	จัดฝึกอบรมป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่ อาสาสมัครป้องกันไฟป่า
	50,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	4๑,๙๒๘
	สำนักปลัดฯ

	๔๓
	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
	ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางสัญจร
	95,000
	(ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗)
(เม.ย.๖๗)
	√
	-
	-
	๙๔,๘๓๒
	สำนักปลัดฯ

	๔๔
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗    
	250,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๔๕
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชลประจำ ปีงบประมาณ 256๗ (อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง)
	อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง เป็นค่าโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ  สิชลประจำ ปีงบประมาณ 256๗
	32,000
	ต.ค.๖๖
	√
	-
	-
	32,000
	สำนักปลัดฯ

	๔๖
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                       

	ดำเนินการประดับธงชาติ  ธงสัญลักษณ์พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน จัดสถานที่
ลงนามถวายพระพร

	150,000    (โอนลด ๖0,000)

	ต.ค.๖๖-ก.ย๖๗
	√
	-
	-
	14,๙๘๗
	 (
๒๕
)สำนักปลัดฯ

	๔๗
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
	10,000
	ก.ค.๖๗
	√
	-
	-
	10,000
	

	๔๘
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง

	10,000
	ส.ค.๖๗
	√
	-
	-
	10,000
	สำนักปลัดฯ

	๔๙
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

	10,000
	มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	10,000
	 (
๒๖
๑
2
)สำนักปลัดฯ

	๕๐
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร

	10,000
	ต.ค.๖๖
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๕๑
	โครงการวันปิยมหาราช
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช

	๕,000
	ต.ค.๖๖
	-
	-
	√
	
	สำนักปลัดฯ

	๕๒
	โครงการงานประเพณีชักพระ
	ดำเนินโครงการงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าตกแต่งเรือพระ ป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	๙0,000
	ต.ค.๖๖
	√
	-
	-
	๙0,000
	 (
๒๗
)กองการศึกษา

	๕๓
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
	ดำเนินโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าประกวดหรือแข่งขัน ค่ามหรสพการแสดง ฯลฯ
	350,000
	พ.ย.๖๖
	√
	-
	-
	349,๖50
	กองการศึกษา

	๕๔
	โครงการงานประเพณีสงกรานต์
	ดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์
	250,000    (โอนลด ๔0,000)
	เม.ย.๖๗
	√
	-
	-
	1๑๐,000
	กองการศึกษา

	๕๕
	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
	ดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
	๑๐,000
	ก.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๖,๓00
	กองการศึกษา

	๕๖
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช
	ดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช
	30,000
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	30,000
	กองการศึกษา

	๕๗
	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 256๗

	3,000
	ก.พ.๖๗
	√
	-
	-
	3,000
	กองการศึกษา

	๕๘
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี“แห่หมรับเดือนสิบ”ประจำปี 256๗ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานสืบสานประเพณี“แห่หมรับเดือนสิบ”ประจำปี 256๗
	20,000
	ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	20,000
	 (
๒๘
)กองการศึกษา

	๕๙
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี 256๗

	40,000
	ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	40,000
	กองการศึกษา

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	๑
	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
	จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอบรมการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Eco Printing)
	๕๐,๐๐๐
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๒๙,๒๓๔
	สำนักปลัดฯ

	๒
	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ (วัดน้ำรอบ)
(อาคารห้องส้วมสาธารณะแบบ ๔ ห้อง)
	ก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ แบบ ๔ ห้อง
	๒๙๑,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	๓
	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ (วังไม้ไผ่)
 (
๒๙
)(อาคารห้องส้วมสาธารณะแบบ ๔ ห้อง)
	ก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ แบบ ๔ ห้อง
	๒๙๑,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	๑
	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	ดำเนินการปลูกต้นไม้สองข้างถนน  สาธารณะและปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดที่ฝายชลประทานท่าทน
	๕๐,000  
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	√
	-
	-
	๓๐,๓60
	สำนักปลัดฯ

	๒
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์  
	ดำเนินโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์  
	50,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	สำนักปลัดฯ

	๓
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ
	จัดฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ
	๓๒,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	สำนักปลัดฯ

	๔
	โครงการธนาคารขยะ
	ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ
	10,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองการศึกษา

	๕
	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ลิตร มีฝาปิด
	1,000,000
(โอนลด
๔๙๒,๐๐๐)
	ก.ค.-ก.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	๑
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.
	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.ตามแบบ อบต.เทพราช ๑ หลัง


	๒๑๘,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๒๑๕,๐๐๐)
	
	-
	กองช่าง

	๒
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เทพราช
	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เทพราชตามแบบ อบต.เทพราช
	๔๐๐,๐๐๐
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	-
	√
ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๐๐,๐๐๐)
	-
	-
	 (
๓๐
)กองช่าง

	๓
	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 
	-ห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง
 -หลังคากันสาด (หน้าห้องประชุม) ขนาด2.50 x 18 เมตร
-ห้องครัวขนาด 3.50 x 7 เมตร
	500,000    
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	-
	กองช่าง

	๔
	โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร    

	จัดฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร    
	๒๕,000
	เม.ย.-มิ.ย.๖๗
	√
	-
	-
	2๓,๙๔๐
	สำนักปลัดฯ

	๕
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
   
	จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	30,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๑๙,8๖๐
	สำนักปลัดฯ

	๖
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
                    
	จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  


	15,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๑๑,๗๖๒
	สำนักปลัดฯ

	๗
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ
	500,000    (โอนลด 40,000)
	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗
	-
	-
	√
	-
	 (
๓๑
)กองคลัง

	๘
	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี
	ให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่
	5,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	-
	กองคลัง

	๙
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช
	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษ๊ ของอบต.เทพราช
	20,000
	ม.ค.-มี.ค.๖๗
	√
	-
	-
	19,๐00
	กองคลัง





















โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๑ โครงการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
	หน่วยงานรับผิด (
๓๒
)ชอบ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	
	
	
	
	

	1
	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

	ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ให้กับคนพิการ รายนางโสภา  เสียงใหญ่  บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพราช
	๔๐,๐๐๐
	มี.ค.-พ.ค.๖๗
	√
	-
	-
	๔๐,๐๐๐
	สำนักปลัดฯ


















โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖) จำนวน ๓  โครงการ (
๓๓
)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	1
	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๐-๐๑ สายชลประทาน - บ้านเผียน หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพราช 
	ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๘ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๒,๕๐๘ ตารางเมตร

	๑,๓๐๙,๔๐๐ 

	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	๖๗๖,๕๐๐
	กองช่าง

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสายัณห์ หมู่ที่ 1 บ้านต่อเรือ ตำบลเทพราช 
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร
	625,800 
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	418,๕๐๐
	กองช่าง

	๓
	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยกวัดสระ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช
	ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 800 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม 5,600 ตารางเมตร
	2,990,5๐๐
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	1,503,9๐๐
	กองช่าง






 (
๓๔
)
โครงการที่กันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ จำนวน ๔ โครงการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)
	ระยะเวลาดำเนินการ
	ผลการดำเนินงาน
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(บาท)
	หน่วยงานรับผิดชอบ

	
	
	
	
	
	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	
	
	
	
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา -  หัวทุ่ง 
หมู่ที่ 7                                                        

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 1๗0 เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
	48๔,๕00
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	48๓,000
	กองช่าง

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่๙   

	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18๙ เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
	๕๔๓,๗00
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	๓๕๖,๑๒๓
	กองช่าง

	๓
	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓                                                      
	ปรับปรุงระบบประปา                                                      (เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ และขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๓ นิ้ว (ชั้น๑๓.๕) ยาว ๒๐๐ เมตร)
	4๘๕,000
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	√
	-
	-
	4๘๑,000
	กองช่าง

	๔
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ ๖                                                                    
	ปรับปรุงระบบประปา                                                                     (ขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๘.๕) ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
	๓๖๑,000
	ต.ค.-ธ.ค.๖๖
	
	
	
	๓๖0,000
	กองช่าง



 (
๓๕
) (
๑
2
) (
๑
2
)
สรุปในปี พ.ศ.256๗  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะ (
๑
2
)เวลาตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน ๖๗ โครงการ  จากทั้งหมดจำนวน 10๓ โครงการ  คิดเป็นร้อย ๖๕.๐๔  อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ -  รอดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๖  ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๘ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ดำเนิน
การแล้ว
เสร็จ
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	รอ
ดำเนิน
การ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวน
รวม

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1๐
	-
	๖
	1๐
	๒๖

	2.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	๕1
	-
	-
	๙
	๖๐

	3.ด้านเศรษฐกิจ
	๑
	-
	-
	๒
	๓

	4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	-
	-
	๔
	๕

	5.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	4
	-
	๒
	๓
	๙

	รวม
	๖๗
	-
	๘
	๒๘
	10๓

	ร้อยละ
	๖๕.๐๔
	-
	๗.๗๖  
	๒๗.๑๘
	100


























ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (
๓๖
)
--------------
จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๖ ถึง เดือนกันยายน 256๗     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 1๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕,๔๑๗,๕00 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๙๙,000 บาท ปรากฏในกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๙๒๕,700 บาท ปรากฏในกันเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๘๗๔,๒00 บาท 
						จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 2๑.๖๖ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๖								และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๑๐ โครงการ (โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ได้กันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566จำนวน ๓ โครงการ  และโครงการกันเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ จำนวน ๔ โครงการ) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๕,๑๔๒,๐๒๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 6.๐๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น											โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 75 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 28,๘๔3,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 5๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2๖,๙๙4,๘๘0 บาท ปรากฏในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐,๐00 บาท 
						จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 9๓.๗๓								และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๕๑ โครงการ (โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๕0 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗จำนวน 1 โครงการ) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย  จำนวน 2๓,๕๐๕,๓๗๘.๘๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗		



				
 (
๓๗
)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 
จำนวน 1๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๔๒,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๒,๐๐๐ บาท 
 						จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๕ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖
						และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๑ โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๒๙,๒๓๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗		
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๗     จำนวน 3๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1๖,๖๙8,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔๐,000 บาท จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ  1๔.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓													และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๓๐,๓60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.๘๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.๑๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 1๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 18,๖๑๓,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕6.๒๕ จำนวนเงินงบประมาณ 1,๖๗๓,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๙																							และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 4 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน 7๔,๕๖๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2๕  ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.๔๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗	










					
 (
๓๘
)ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
 	ปัญหาและอุปสรรค 
 	๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนด โครงการ/แผนงาน แผนพัฒนา ในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าทีควรทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ และในปีนี้มีหลายโครงการ/กิจกรรม  ที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากมีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน 
 	๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเส้นทางการสัญจรหลายสายในตำบลเทพราชเป็นถนน ลูกรังเป็นปัญหาอุปสรรคในการเดินทางของประชาชน
 	๓. ขาดการพัฒนาสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

 	ข้อเสนอแนะ 
 	๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ดำเนินการ เอง เห็นควรบรรจุ โครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น
 	๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความ เหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
 	๓. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และ รู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
	4. ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม











 (
๓๙
)ส่วนที่  4
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว6086  ลงวันที่ 19  สิงหาคม  256๕  กำหนด   
ให้มีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  แล้วเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 สำหรับการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินการประเมินผลเมื่อวันที่      ธันวาคม 2566 โดยใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดให้มา ผลการประเมินดังนี้
ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	2๐
	17.42

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	18.67

	3. ยุทธศาสตร์  60 คะแนน ประกอบด้วย
	
	

	    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580)  
	(5)
	4.92

	    3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	(5)
	4.5

	    3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal : SDGs)
	(5)
	4.08

	    3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)
	4.83

	    3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(5)
	4.83

	    3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(5)
	4.83

	    3.7 วิสัยทัศน์
	(5)
	4.42

	    3.8 กลยุทธ์
	(5)
	4.42

	    3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(5)
	4

	    3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
	(5)
	5

	    3.11 แผนงาน
	(5)
	5

	    3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(5)
	5

	รวม
	๑๐๐
	91.92






 (
๔๐
)ตารางสรุปคะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	10
	8.83

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	9.25

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	9.25

	4. ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  แผนงานการพัฒนา
	5
	4.83

	5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน  ประกอบด้วย
	
	

	    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  
	(5)
	5

	    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	5

	    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ 
          ถูกต้อง
	(5)
	4.75

	    5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	5

	    5.5 การกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	4.42

	    5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  
	(5)
	4.42

	6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  35 คะแนน
	
	

	    6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม
	(5)
	4.83

	    6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน
	(5)
	0.83

	    6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ   
          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
	(5)
	4.75

	    6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ
	(5)
	3.83

	    6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา 
          ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
	(5)
	4.92

	    6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้าง
          พื้นฐาน
	(5)
	4.92

	    6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหาร
         จัดการน้ำ
	(5)
	4.58

	รวม
	๑๐๐
	89.24
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สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
		ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม   ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ 
		ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์
		จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช
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