                                                                   



























[bookmark: _Hlk183509452]                        บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ                                                   แบบ ผด.01
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
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	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	(2.1) ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

(2.2) พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

(2.3)การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

(2.4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ


(2.5) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ

(2.6) รักษาความสงบเรียบร้อยและ
และความปลอดภัยในทรัพย์สิน


(2.7) ส่งเสริมและเผยแพร่      ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(2.8) ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ    ภูมิปัญญาท้องถิ่น
	แผนงานงบกลาง

แผนงานการศึกษา


แผนงานสาธารณสุข

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
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	4

11


6

14


         4


5



6



8
	4.44

12.22


6.67

15.56


4.44


      5.56



    6.67



    8.89
	19,124,100

5,513,000


310,000

1,080,000

115,000

952,600


195,000



723,000

	51.07

14.72


0.83

2.88


       0.31


        2.54



      0.52



       1.93
	สำนักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ


สำนักปลัดฯ

กองการศึกษาฯ


สำนักปลัดฯ


สำนักปลัดฯ



สำนักปลัดฯ



กองการศึกษาฯ


	รวม
	
	
	58
	64.45
	28,012,700
	74.80
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	(3.1) พัฒนาส่งเสริมการเกษตร


	แผนงานการเกษตร


	1


	1.12


	30,000


	0.08


	สำนักปลัดฯ



	รวม
	
	
	1
	1.12
	30,000
	0.08
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แผนงานเคหะและชุมชน
	2


      
         4
	2.22



4.44
	60,000



580,000
	0.16



1.55
	สำนักปลัดฯ


กองช่าง

	รวม
	
	
	6
	6.66
	640,000
	1.71
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ยุทธศาสตร์
	
กลยุทธ์
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แผนงานบริหารงานทั่วไป


แผนงานบริหารงานทั่วไป
	3

3


3
	3.33

3.33


3.33
	1,038,000

75,000


525,000
	2.77

0.20


1.40
	

	รวม
	
	
	9
	9.99
	1,638,000
	4.37
	

	รวมทั้งสิ้น
	
	
	90
	100.00
	37,449,200
	100.00
	



	
[bookmark: _Hlk149054332][bookmark: _Hlk183509947]แบบ ผด.02
จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาปรับปรุง  บำรุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ
แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา  
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568    
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายชัย-ไสใหญ่  หมู่ที่ 2

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	463,000
	หมู่ที่ 2

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2








	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยต้นเนียง 2 หมู่ที่ 3
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  150  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
 ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	463,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	3
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสาย       ไสอ้อย-บ้านนายชิต) 
หมู่ที่ 6 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 1.80 เมตร 
สูง  1.80  เมตร  ยาว 6.00 เมตร จำนวน       2 ช่องทาง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	458,000
	หมู่ที่ 6

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	[bookmark: _Hlk178253999]4
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสหประชาชาติหมู่ที่ 4

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  150  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

	463,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	[bookmark: _Hlk178254130]5
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไสแพ จดบ้านนายม่อน หมู่ที่ 7

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  150  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

	463,000
	หมู่ที่ 7

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	6
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายถนอม
หมู่ที่ 9

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  155  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย




	467,000
	หมู่ที่ 9

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	7
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคด – ถนนชลประทาน  หมู่ที่ 11 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว  128  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร  
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	496,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	8








	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวิจิตร - สุนันท์ 
หมู่ที่ 12
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว  128  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	496,000
	หมู่ที่ 12

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	9
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายห้วยน้ำเน่า-เขานนท์) หมู่ที่15

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยให้มีขนาด กว้าง 2.10 เมตร  สูง 2.10 เมตร ยาว  5.00 เมตร  จำนวน 2 ช่องตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	498,000
	หมู่ที่15
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	10
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกคลองไทร-บ้านนายชาลี    หมู่ที่ 8

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยให้มีขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว  155  เมตร  
 หนา 0.15 เมตร หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร และไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

	467,000
	หมู่ที่ 8
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	11
	โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งป้ายบอกเส้นทางจำนวน    2 ป้าย รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช






















	50,000
	ตำบล    เทพราช
	  กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	11
	
	4,784,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำและระบบประปา
แผนงานอุตสาหกรรมกรรมและการโยธา  
	[bookmark: _Hlk180672506]ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	[bookmark: _Hlk180672580]
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการปรับปรุงระบบประปา
 หมู่ที่ 1

	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว (ชั้น 13.5) ยาว 2,200 เมตร
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	348,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	2
	โครงการปรับปรุงระบบประปา
 หมู่ที่ 10

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ และขยายท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว(ชั้น 13.5) ยาว 1,050 เมตร     ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	499,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	[bookmark: _Hlk178323662]3
	โครงการปรับปรุงระบบประปา   
หมู่ที่ 13

	เพื่อจ่ายเป็นเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ และขยายท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2นิ้ว(ชั้น 13.5) ยาว 1,050 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

	499,000
	หมู่ที่ 6

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	4
	โครงการปรับปรุงระบบประปา   
หมู่ที่ 5

	เพื่อจ่ายเป็นเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42 เมตร จำนวน 1 บ่อ และขยายท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2นิ้ว(ชั้น 13.5) ยาว 1,050 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย

	499,000
	หมู่ที่ 5

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ
	มี.ค.
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย.
	

	[bookmark: _Hlk181779240]5
	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา   
หมู่ที่ 14


	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PE ระยะทาง ยาว 1,600 บาท
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของอบต.จำนวน 2 ป้าย





















	499,500
	หมู่ที่ 14

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	รวม
	5
	
	2,344,500
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.1 กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
แผนงานงบกลาง  
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามเกณฑ์อายุให้แก่ผู้สูงอายุในตำบลเทพราชที่ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	15,410,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกเดือน

	2
	เบี้ยยังชีพคนพิการ

	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการในตำบลเทพราชที่แสดงความจำนงขอขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชและมีสิทธิตามหลักเกณฑ์
	3,487,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกเดือน

	3
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและ ขึ้นทะเบียนไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
	44,100
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ทุกเดือน

	4
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช

	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช  โดยสมทบไม่น้อยกว่าอัตราค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ





	183,000

	กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธ.ค.67

	รวม
	4
	
	19,124,100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk149036724]


2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.2 กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา  ทั้งในระบบและนอกระบบ
แผนงานการศึกษา  
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  
ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	180,000
	ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.พ.68

	2
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่   ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน ฯลฯ
	140,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ม.ค.68

	3
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน เช่น สื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษา  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

	280,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าหนังสือเรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล ) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้
(1) ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี  
(2) ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี 
(3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325 บาท/ปี
(4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 490บาท/ปี
	183,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย 68

	5
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน จำนวน 245 วัน ในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เด็กอนุบาล) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้
1 ศพด.ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช
2 ศพด.ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า
3 ศพด.ร.ร.บ้านเผียน
4 ศพด.ร.ร.วัดธารน้ำฉา
5 ศพด.ร.ร.บ้านน้ำฉา  
	1,235,000
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6
	อาหารเสริม(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช(จำนวน 260 วัน) และสำหรับเด็กอนุบาล  ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช 
(จำนวน 260 วัน) 
	1,186,000
	-ศพด.ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.เทพราช
 -โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	7
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)

	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช    
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา
	378,000
	โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	8
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
 
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า    
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา 
	576,000
	โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	9
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้าน   น้ำฉา)

	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา    
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา

	270,000
	โรงเรียนบ้านน้ำฉา
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	10
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนบ้านเผียน)

	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน    
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา 
	513,000
	โรงเรียนบ้านเผียน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	11
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน(โรงเรียนวัดธารน้ำฉา)

	อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา   
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 200 วันทำการในอัตราตามขนาดของสถานศึกษา 












	572,000
	โรงเรียนวัดธารน้ำฉา
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	11
	
	5,513,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.3 กลยุทธ์พัฒนาด้านสาธารณสุข
แผนงานสาธารณสุข  
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ  
	20,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เช่น  ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ค่าเข็มฉีดยา    ค่าสริง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 

	50,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	3
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ เช่น    ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ฯลฯ

	40,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	4
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน เช่น  ค่าสารเคมีในการป้องกันและกำจัดยุงค่าน้ำมันดีเซลสำหรับผสมยา  ค่าน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

	50,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	50,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	6
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข) เช่น ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากรค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ












	100,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	รวม
	6
	
	310,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
	50,000
	ร.ร.บ้านเขายวนเฒ่า
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	2
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
เทพราชคัพ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน  ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล  ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
	40,000
	ร.ร.ชุมชนวัดเทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธ.ค.67

	3
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์”

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์” เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์กีฬา  ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน  ค่าโล่หรือถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
	500,000
	สนามกีฬาอำเภอสิชล(ร.ร.เทพราชพิทยาสรรค์)
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	4
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล  เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สําหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา  ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา  ฯลฯ
	90,000
	สนามกีฬาอบจ.นศ.
อำเภอสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	5
	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ  เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ  ผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬาค่าอุปกรณ์การกีฬา  ค่าชุดวอร์ม ค่าชุดกีฬา  ฯลฯ



	20,000
	สนามเทศบาลตำบลสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	6
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568(อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)
	อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568
	15,000
	โรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	7
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล ประจำปี 2568(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล 
ประจำปี 2568
	20,000
	สนามกีฬาอบจ.นศ.
อำเภอสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68

	8
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2568  (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า  
เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ประจำปี พ.ศ.2568
	15,000
	โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	9
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568  (อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568
	15,000
	โรงเรียนบ้านน้ำฉา 
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	10
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)
	อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568
	15,000
	โรงเรียนวัดธารน้ำฉา  
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	11
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)

	อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.2568
	15,000
	โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	12
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)

	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.2568
	15,000
	โรงเรียนบ้านเผียน
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	13
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี 2568(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11)

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 11   
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  
ประจำปี 2568
	225,000
	สนามอำเภอ      สิชลร.ร.     เทพราชพิทยาสรรค์
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	14
	โครงการจัดการแข่งขัน “กีฬาน้ำฉาคัพ”(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่12)

	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่  12 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย    ในโครงการจัดการแข่งขัน  “กีฬา         น้ำฉาคัพ”











	45,000
	สนามกีฬา ร.ร.      บ้านน้ำฉา
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	รวม
	14
	
	1,080,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ให้กับ เยาวชน  ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น ค่าพิธีการ 
เปิด – ปิด  ค่าอาหารกลางวันค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าจัดทำเอกสาร   และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ
	50,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	2
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน  เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	30,000
	หมูที่ 1-15และที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	3
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย  เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ


	15,000
	หมู่ที่ 8 ตำบลเทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68






	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ   สิชลประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
สิชล)

















	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลประจำปีงบประมาณ 2568
	20,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ธ.ค.67

	รวม
	4
	
	115,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.6 กลยุทธ์รักษาความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการป้องกัน  เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน เฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าเดินทางฯลฯ
	525,600
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุม ไฟป่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ฯลฯ
	50,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	3
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7อันตราย)  
 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตกแต่ง 
จัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
	95,000
	 -สี่แยกตลาดศุกร์
 -สี่แยก อบต.เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ม.ค.68
เม.ย.68

	4
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย    พลเรือน(อปพร.)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ

	250,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68



	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ
สิชล  ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปรัง)
	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 2568

















	32,000
	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชล  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ต.ค.67

	รวม
	5
	
	952,600
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานบริหารทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
     

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  เช่น ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง  จัดสถานที่  ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงาน  ฯลฯ

	150,000
	ที่ทำการ อบต.เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
สิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทร  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
	10,000
	หอประชุมอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68

	3
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	10,000
	หอประชุมอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ส.ค.68





	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

	10,000
	หอประชุมอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	5
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช     บรมนาถบพิตร

	10,000
	หอประชุมอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ต.ค.67

	6
	โครงการวันปิยมหาราช(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการวันปิยมหาราช










	5,000
	หอประชุมอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ต.ค.67

	รวม
	6
	
	195,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2.8 กลยุทธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการงานประเพณีชักพระ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีชักพระ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม  ค่าจ้างเหมาทำป้ายระชาสัมพันธ์  
ค่าตกแต่งเรือพระ  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน  ฯลฯ
	120,000
	ลานหน้าอำเภอสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ต.ค.67

	2
	โครงการงานประเพณีลอยกระทง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีลอยกระทง เช่น  ค่าใช้จ่าย
พิธีทางศาสนา  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่   
ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ
	350,000
	ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	พ.ย.67

	3
	โครงการงานประเพณีสงกรานต์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่  ค่าใช้จ่ายในการประกวดหรือแข่งขัน  ค่ามหรสพ การแสดง และค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน  ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดงาน ฯลฯ
	150,000
	ที่ทำการ อบต.เทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	เม.ย.68

	4
	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2568

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่เทียนพรรษา เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
จัดงาน  ฯลฯ
	10,000
	วัดเทพราช
วัดธารน้ำฉา
วัดเขายวนเฒ่า
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ค.68




	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	5
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบล
เทพราช

	 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช  เช่น   ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
	30,000
	ศาลาหูน้ำฉา หมู่ที่13
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	6
	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 2568
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 2568 
	3,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.พ.68

	7
	โครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี แห่หมรับเดือนสิบ" ประจำปี พ.ศ.2568
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)
	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ” ประจำปี พ.ศ.2568
	20,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	8
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ ประจำปี 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล)

	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  
จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล ประจำปี 2568



	40,000
	ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	8
	
	723,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมการเกษตร
แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น  ฯลฯ














	30,000
	ที่ทำการ อบต.เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	1
	
	30,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมปลูกต้นไม้หรือปลูกป่า  และแหล่งน้ำ  เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ท้องถิ่น
แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เช่น ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง จัดสถานที่   ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่ากล้าพันธุ์ต้นไม้  ค่าพันธุ์สัตว์น้ำ ฯลฯ
	50,000
	 - คลองต่อเรือ หมู่ที่ 1
 - ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2
	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพันธ์พืช ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ







	10,000
	- ฝายชลประทานคลองท่าทน หมู่ที่ 13
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	2
	
	60,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 กลยุทธ์จัดให้มีระบบกำจัดขยะรวม  การกำจัดขยะของชุมชนและครัวเรือน
แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ค่าวงบ่อซีเมนต์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ
	50,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	2
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเช่น  ค่าอาหารกลางวัน   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	20,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	3
	โครงการธนาคารขยะ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการธนาคารขยะ เช่น  ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ
	10,000
	ศพด.อบต.เทพราช 5 แห่ง
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	4
	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก  
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120ลิตร จำนวน 5,000 ใบ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เป็นถังรองรับมูลฝอยพลาสติกโพลีเอทธีลีน ชนิด MDPF ทรงกลม
2) เจาะหูจับสายเชือกหุ้มพลาสติกด้านข้าง 2 ข้าง เจาะรูก้นถังสามารถสกรีนข้อความ(ตามที่ อบต.เทพราชกำหนด)

	500,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบลเทพราช
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	รวม
	4
	
	580,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.1 กลยุทธ์พัฒนาด้านอาคารสถานที่
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร         อปพร.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.   รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบมาตรฐานสำหรับโครงการของ อบต.จำนวน 2 ป้าย
	238,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2
	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอบต.เทพราช

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องน้ำ อบต.เทพราช (4ห้อง) รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการจำนวน 2 ป้าย
	300,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	3
	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
เทพราช

	เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมขยายอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ขนาดกว้าง 4.50เมตร           ยาว 7 เมตร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์        และป้ายโครงการ 2 ป้าย






	500,000
	ที่ทำการ อบต.
เทพราช
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	รวม
	3
	
	1,038,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.2 กลยุทธ์พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
     
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร เช่น  ค่าอาหารกลางวัน  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร    ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ

	30,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มิ.ย.68

	2
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
     
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เช่น ค่าอาหารกลางวัน  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 

	30,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	3
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

	 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์  ฯลฯ 



	15,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	รวม
	3
	
	75,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk146284141]

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5.3 กลยุทธ์พัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2567
	พ.ศ.2568
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าคัดลอกข้อมูลที่ดิน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ

	500,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล     เทพราช
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ก.ย.68

	2
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ 
อบต.เทพราช

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ของ อบต.เทพราช  เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

	20,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	3
	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการออกให้บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ





	5,000
	หมู่ที่ 1-15 ตำบล
เทพราช
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	รวม
	3
	
	525,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk148698445]







บัญชีจำนวนครุภัณฑ์แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช










แบบ ผด.03

จำนวนครุภัณฑ์วัสดุสำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

	[bookmark: _Hlk179285623]ที่
	ครุภัณฑ์
	รายละเอียดของครุภัณฑ์
	งบประมาณ(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2566
	พ.ศ.2567
	ดำเนินการแล้วเสร็จ

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย
	

	1
	เครื่องเสียงกลางแจ้ง
	ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง สามารถเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย -ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน 2 ตัว เครื่องควบคุมเสียง จำนวน 1 เครื่องสายต่อระบบสัญญาณ จำนวน 2 เส้น(เป็นครุภัณที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ)
	66,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	2
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 12)
	24,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	[bookmark: _Hlk179285076]3
	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 7)
	24,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	4
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 6)
	20,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	5
	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) 

	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)  จำนวน 4 เครื่อง 
(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566ลำดับ ที่ 51)


	32,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	6
	เครื่องสำรองไฟ
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 62)
	5,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	7
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต
	ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ขนาด     (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 148X40 X87 ซ.ม.ทำจากเหล็กภายในมีแผ่นชั้นปรับระดับ 2 แผ่น (3 ชั้น)
 จำนวน 2 หลัง
	12,980
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	8
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงกลาง 3 ฟุต
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงกลาง 3 ฟุต ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 91X45 X122 ซ.ม.โครงทำจากเหล็ก ภายในมีแผ่นปรับระดับทำจากเหล็ก 2 แผ่น ประตูเป็นชนิดบานเลื่อนกระจกทั้งสองด้านสามารถล็อคเปิด-ปิด จำนวน 4 หลัง
	19,160
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	[bookmark: _Hlk179296350]9
	ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง
 3 ฟุต
	ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง 3 ฟุต ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 91X45 X183 ซ.ม.โครงทำจากเหล็ก ภายในมีแผ่นปรับระดับทำจากเหล็ก 3 แผ่น ประตูเป็นชนิดบานเลื่อนกระจกทั้งสองด้านสามารถล็อคเปิด-ปิด จำนวน 1 หลัง
	5,990
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	10
	โต๊ะทำงานระดับ 1-2
	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ1-2 ขนาด (กว้างX ลึกX สูง) ไม่น้อยกว่า 120X60 X 75 ซ.ม โครงขาทำด้วยเหล็ก มีตู้เก็บเอกสารบานประตูเปิด-ปิด 1 ข้าง จำนวน 9 หลัง
	49,450
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	11
	เครื่องสำรองไฟ
	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 62)
	5,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	กองการศึกษา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68

	12
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 2 เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 ลำดับที่ 12)
	24,000
	ที่ทำการ อบต.    เทพราช
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	มี.ค.68
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