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คำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ผลการดำเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕6๖ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วยการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ  กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 – 2570) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยใช้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ(e-plan) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256๗ เป็นเครื่องมือหลักในการติดตาม  พร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงให้นโยบายสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ  และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น
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)ส่วนที่ 1 
บทนำ
--------------------------------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
		การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้
		1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล     เทพราชหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
		2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
		3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๖-25๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลเทพราช
		
		บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค   ก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง



 (
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)2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      ที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
		1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
		2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
		3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์  กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลเทพราชหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
		6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
		ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
		(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
		(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
		(3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี	
		(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
		1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย 
		1) 	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชคัดเลือก  จำนวน 3 คน 
		2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 2 คน
		3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
		4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  คัดเลือกจำนวน 2 คน
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3
)		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้
		1.	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		2.	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น  ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
		3.	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อดำเนินการต่อไป
		2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ดังนี้
		2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร      ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
		2.2	วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1      มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
		2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
		2.4	การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน  เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ตำบลเทพราช
		2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ         ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3


 (
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)		2.6	รายงานผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช                   และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
		2.7	การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

		3.	การรายงานผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล
 (
ตั้งข้อสังเกต
/
รับทราบ
/
เสนอความเห็น
)
 (
สภาท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
)
 (
เสนอ
) (
รายงา
นผล
)


 (
ธันวาคม
) (
เสนอ
)

 (
เสนอ
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาของ 
อปท
.
) (
เสนอ
)



 (
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ตำบลเทพราช
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
) (
ตั้งข้อสังเกต
/
รับทราบ
/
เสนอความเห็น
)








 (
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)4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
		เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล   เทพราช  รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
		1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
				1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล เทพราชอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
				2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลในรอบปีงบประมาณ
				3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในเดือนธันวาคมเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ภายในระยะเวลาที่กำหนด
		1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  มาปฏิบัติงาน
		1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
		1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น
		1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
		กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน 
		
 (
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)  		2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
		2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ 
				1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล 
				2) เครื่องมือ 
				3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

		2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
				1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
				2) การสำรวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

		 	3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
		คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้
		3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี(จะใช้การทดสอบและการวัดความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ) เป็นต้น
		3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
			3.3  การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช      มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง  (
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)(Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลเทพราช  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน
		3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
		การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
		1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน 
		2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
		3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
		4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
		5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ       มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
		6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้ 
		7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย  ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
		8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม        งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลเทพราช




 (
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)ส่วนที่ 2
การติดตามและประเมินผล
----------------
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.256๗
	2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570
		2.1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570 เป็นแผนที่กำหนดระยะเวลาห้าปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
		2.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ประกอบด้วย
		๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
			๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
			๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
			๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
		2.1.3 พันธกิจ ประกอบด้วย
			๑. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม                                                                                
 		๒. บำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 		๓. บำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
 		๔. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค  และการเกษตร
5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ลดการการแพร่ระบาดของยาเสพติดและความไม่ปลอดภัย
            	    ในชีวิตและทรัพย์สิน
       		6.  การจัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย
       		7.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
       		8.  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
      		9.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ  และผู้พิการ
      		10.  บำรุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
      		11. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย
				๑2.  บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
		       		13.  ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
		       		14.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
15.  คุ้มครอง  ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการ
      		16.  กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
17. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  องค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น






 (
9
)
		2.1.4 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ประกอบด้วย
		1. ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ ที่อยู่ในสภาพดี 
2. ทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะทั่วถึงเพียงพอ
4. ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5.  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอด
6. ประชาชนมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนา ปรับปรุง  มีความอุดมสมบูรณ์และมี 
    ความหลากหลาย  ทางชีวภาพ และพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น
 		8. น้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดเก็บอย่างถูกวิธี และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
9.ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
  		2.1.5 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
		วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
			“ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  การพัฒนายั่งยืน  ประชาชนมั่งคั่ง”	
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๑
0
)การวางแผน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่       ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
	
ตารางแสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 

	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
แก้ไขครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 256๗)
	โครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70 
เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 (เฉพาะปี พ.ศ. 256๗)
	

รวม

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1๑๐
	7๔,๓๖๕,๙00
	10
	11,051,600
	120
	85,417,500

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิต  ที่ดีขึ้น
	75
	28,๘๔3,000
	-
	-
	75
	28,๘๔3,000

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	10
	1,960,000
	2
	582,000
	12
	2,542,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	3๓
	1๖,๔68,000
	2
	230,000
	35
	16,698,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	15
	18,395,000
	1
	218,000
	16
	18,613,000

	รวม
	2๔๓
	1๔๐,๐๓๑,900
	15
	12,081,600
	258
	152,113,500






 (
๑
1
)การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราชได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี256๗   เมื่อวันที่ 2๐ กันยายน 256๖  
 โดยนำไปจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ (รวมฉบับเพิ่มเติม)จำนวน ๑๐๓ โครงการ (โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๗ จำนวน ๙๒ โครงการ  โครงการโอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๓ โครงการ โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โครงการกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.256๖ จำนวน ๓ โครงการ  โครงการกันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.256๖ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณรวม  53,033,240บาท) สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ   พ.ศ.256๗
	โครงการกันเงินจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.256๖
	โครงการกันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256๖
	รวม

	
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครงการ
	งบประมาณ
	โครง การ
	งบประมาณ
	โครง การ
	งบประมาณ

	การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1๙
	
	๓
	๔,๙๒๕,700
	๔
	๑,๘๗๔,๒00
	32
	23,981,700

	การพัฒนาด้านบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	5๙
	
	-
	-
	-
	-
	58
	25,683,640

	การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
	๓
	
	-
	-
	-
	-
	1
	50,000

	การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดล้อม
	๕
	
	-
	-
	-
	-
	6
	1,492,000

	การบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
	๙
	
	-
	-
	-
	-
	10
	1,800,000

	รวม
	9๕
	
	๓
	๔,๙๒๕,700
	๔
	๑,๘๗๔,๒00
	107
	53,007,340



 (
๑
2
)การใช้จ่ายงบประมาณ
     	องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๗  จำนวน ๕๙  โครงการ จำนวนเงิน 2๔,๔๖๒,๕๓๔.๘๙ บาท โดยมีโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๘ โครงการ จำนวนเงิน ๓,๒๕๕,๐๐๐ บาท  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ รวม ๑ โครงการ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖) รวม ๓ โครงการ จำนวนเงิน ๒,๕๙8,๙00 บาท และใช้จ่ายงบประมาณดำเนินโครงการที่กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.256๖ รวม  ๔ โครงการ จำนวนเงิน              ๑,๖๘๐,๑๒๓ บาท  รายละเอียดดังนี้

	โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256๗
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ    ที่ตั้งไว้
	ดำเนินการแล้ว(เบิกจ่าย)
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณถนนสายไสใหญ่ - เขาคา) หมู่ที่ ๒
(ขนาด ๑.๘๐×๑.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ชนิด ๒ ช่อง)
	๓๕๗,๐๐๐
	๓๕๕,๐๐๐
	

	๒
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑
(ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา ท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว
(ชั้น ๘.๕)ยาว ๓๗๔ เมตร บริเวณถนนสาย
ซอยเจแพน ๔๒)
	๔๖,๐๐๐
	๔๖,๐๐๐
	

	๓
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4
(ขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๑๓.๕)ยาว ๓,๐๐๐ เมตร)
	๔๙๘,๐๐๐
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	๔๖๒,๐๐๐
	

	๔
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยลึก หมู่ที่ ๑๓ 
(ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕0 ม. หนา 0.15 ม.ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	4๙๘,๐00
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน         (4๔๐,000)

	๕
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายถนอม หมู่ที่ 9
(ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๔ ม. หนา 0.15 ม.)
	๔๙๘,๐00
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)

	๖
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
วิจิตร - สุนันท์ หมู่ที่ ๑๒
(ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	๔๙๘,๐00
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)

	๗
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ซอยศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕
(ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	๔๙๘,๐00
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๔๐,๐๐๐)

	๘
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ด่านขุนไกร จดถนนหัวแรต - อ่าวยางแดง หมู่ที่ ๑
(ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	๔๙๘,๐00
	-
	 (
๑
๓
)ก่อหนี้ผูกพัน    
(๔๔๐,๐๐๐)

	๙
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ถนนคด - ถนนชลประทาน หมู่ที่ ๑๑
(ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 1๕๐ ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	๔๙๘,๐00
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน   
 (๔๔๐,๐๐๐)

	
	รวม ๙ โครงการ  
	๓,๘๘๙,๐00
	๘๖๓,๐๐๐
	ผูกพัน ๒,6๔0,๐๐๐

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	๑๐
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ                                       
 - ดำเนินการประดับธงชาติ  ธงสัญลักษณ์พร้อมตกแต่งสถานที่และอาคารสำนักงาน จัดสถานที่
ลงนามถวายพระพร
	150,000    (โอนลด ๖0,000)

	14,๙๘๗
	

	๑๑
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	10,000
	10,000
	

	๑๒
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว       
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	10,000
	10,000
	

	๑๓
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนีพันปีหลวง
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	10,000
	10,000
	

	๑๔
	โครงการส่งเสริมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	๑๔๐,๐๐๐
	๑๔๐,๐๐๐
	

	๑๕
	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 
ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
	180,000

	179,9๖๕
	

	1๖
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าจัดการเรียนการสอน)
	2๖๖,500    
	1๘3,๖00
	

	1๗
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนานักเรียน)
	1๘๕,๕00    
	๙๐,๘๐๙
	 (
๑
๔
)

	1๘
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนสถานศึกษา
(ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
	๑,๒๘๐,000    
	๙๑๐,๘๗๒
	

	1๙
	โครงการอาหารเสริม(นม)
สำหรับเด็กอนุบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
เทพราช  และเด็กอนุบาล  นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลเทพราช
	1,1๖๕,๕00
	๙๘๘,4๗๑.7๖
	

	๒๐
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช)
	3๗๘,000
(โอนลด ๓๗,๘๐๐)
	3๑๑,๘๕0
	

	๒๑
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนวัดธารน้ำฉา)
	5๗๒,000     
	5๕๔,๔๐0
	

	๒๒
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	๕๕๒,000    
	4๙๔,๔๐0
	

	๒๓
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนบ้านเผียน)
	๔๓๒,000    (โอนเพิ่ม๓๗,๘๐๐)
	๔๖๙,๘๐๐
	

	๒๔
	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
(โรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	2๓2,๒00     
	229,๕๐0
	

	๒๕
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน    
ดำเนินการเดินรณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันและใช้ทรายอะเบทกำจัดยุง  ที่มีน้ำท่วมขังในบริเวณบ้านเรือนประชาชน  โรงเรียน วัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่ราชการ 
	๕0,000
	๔๘,๗๐0
	

	2๖
	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ    สุนัขบ้า  กับหมาและแมวในพื้นที่ตำบลเทพราช

	50,000
	๓๘,๙๘๕
	

	2๗
	โครงการจัดส่งนักกีฬา/กรีฑาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ อ.สิชล
	90,000
	90,000
	

	2๘
	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอล                            
	50,000
	49,๙70
	

	๒๙
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล เทพราชคัพ
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	

	๓๐
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลสิชลคัพ
	20,000        
	20,000 
	

	๓๑
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและ กรีฑาระดับตำบล “เทพราชเกมส์”  

	๕๐๐,๐๐๐
	๔๙๙,๘๘๐
	

	๓๒
	โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลประจำปี 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	20,000
	๑๖,๘๒0
	 (
๑
๕
)

	๓๓
	โครงการจัดการแข่งขัน“กีฬาน้ำฉาคัพ”
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 12)

	45,000
	45,000
	

	๓๔
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาประจำปีพ.ศ.256๗ 
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายวนเฒ่า)
	15,000
	15,000
	

	๓๕
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและความสามารถด้านกีฬาประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนชุมชนวัดเทพราช )
	15,000
	15,000
	

	๓๖
	โครงการส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาและการเล่นกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนวัดธารน้ำฉา)
	15,000
	15,000
	

	๓๗
	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาในโรงเรียน ประจำปี 
พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านน้ำฉา)
	15,000
	15,000
	

	๓๘
	โครงการส่งเสริมสุขภาพและทักษะด้านกีฬาในโรงเรียนประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนบ้านเผียน)
	15,000
	15,000
	

	๓๙
	โครงการฝึกซ้อมนักกีฬา/กรีฑานักเรียนโรงเรียน ประจำปี พ.ศ.256๗
(อุดหนุนโรงเรียนเทพราชพิทยาสรรค์)
	15,000
	15,000
	

	๔๐
	โครงการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  ประจำปี 256๗
(อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 11)
	225,000
	225,000
	

	๔๑
	โครงการเฝ้าระวังและช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่ตำบลเทพราช 
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่ สมาชิก อปพร.อบต.
เทพราช ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งผู้อำนวยการศูนย์อบต.เทพราช
	525,600
	525,600
	

	๔๒
	โครงการป้องกันและควบคุมไฟป่า  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
	50,000
	4๑,๙๒๘
	

	๔๓
	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลวันสำคัญ(7 วันอันตราย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  
	95,000
	๙๔,๘๓๒
	

	๔๔
	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสิชลประจำ ปีงบประมาณ 256๗ (อุดหนุน อบต.ทุ่งปรัง)
	32,000
	32,000 (
๑
๖
)
	

	๔๕
	โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
	15,000
	15,000
	

	๔๖
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	50,000
	๒๔,๕๑๐
	

	๔๗
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชล ประจำปีงบประมาณ 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	20,000
	๙,๘๔๙.๑๓
	

	๔๘
	โครงการงานประเพณีสงกรานต์
	250,000    (โอนลด ๔0,000)
	1๑๐,000
	

	๔๙
	โครงการงานประเพณีชักพระ
	๙0,000
	๙0,000
	

	๕๐
	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  
	350,000
	349,๖50
	

	๕๑
	โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗
	๑๐,000
	๖,๓00
	

	๕๒
	โครงการอนุรักษ์ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลเทพราช
	30,000
	30,000
	

	๕๓
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระประจำปี 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	40,000
	40,000
	

	๕๔
	โครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี 256๗
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	3,000
	3,000
	

	๕๕
	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี“แห่หมรับเดือนสิบ”ประจำปี 256๗ (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	20,000
	20,000
	

	๕๖
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลเทพราช  
	14,๖๙๐,๐๐0
	1๓,๓๓๗,๓00
	

	๕๗
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลเทพราช
	3,๓๖1,๖๘0
	2,7๗๙,๔00
	

	๕๘
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์       ในพื้นที่ตำบลเทพราช
	44,100
	24,000
	

	๕๙
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทพราช
	18๕,000
	169,000
	

	
	  รวม ๕0 โครงการ
	2๖,๕๐๔,๘๘0
	2๓,4๖๕,๓๗๘.๘๙
	





	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	๖๐
	 โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง(ฝึกอบรมการทำผ้าพิมพ์สีธรรมชาติ Eco Printing)
	๕๐,๐๐๐
	๒๙,๒ (
๑
๗
)๓๔
	

	
	  รวม ๑ โครงการ  
	๕๐,๐๐๐
	๒๙,๒๓๔
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	๖๑
	โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
	๕๐,000      
	๓๐,๓60
	

	
	  รวม 1 โครงการ
	๕๐,000      
	๓๐,๓60
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	๖๒
	โครงการฝึกอบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร    

	๒๕,000
	2๓,๙๔๐
	

	๖๓
	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
   
	30,000
	๑๙,8๖๐
	

	๖๔
	โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  
                    
	15,000
	๑๑,๗๖๒
	

	๖๕
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีของ อบต.เทพราช
	20,000
	19,๐00
	

	๖๖
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อปพร.
	๒๑๘,๐๐๐
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน    (๒๑๕,๐๐๐)

	๖๗
	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.เทพราช
	๔๐๐,๐๐๐
	-
	ก่อหนี้ผูกพัน    (๔๐๐,๐๐๐)

	
	รวม ๖ โครงการ
	๗๐๘,000
	7๔,๕๖๒
	๖๑๕,๐๐๐

	
	รวมทั้งสิ้น ๖๗ โครงการ
	๓๑,๒๐๑,๘๘0
	2๔,๔๖๒,๕๓๔.๘๙
	ผูกพัน ๓,๒๕๕,๐๐๐













 (
๑
๘
) (
๑
8
)โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการมีจำนวน ๒๘ โครงการ  ดังนี้
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้
	ผลการดำเนินการ
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา - 
หัวทุ่ง หมู่ที่ ๗ (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว 1๕0 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	49๘,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสหประชาชาติ หมู่ที่ ๔  (ขนาดกว้าง ๔ ม.ยาว 1๕0 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.)
	49๘,000
(โอนลด
49๘,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	3
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(บริเวณถนนสายห้วยน้ำเน่า - เขานนท์) หมู่ที่ 1๕
(ท่อลอดเหลี่ยมขนาด ๑.๘๐×๑.๘๐ ม. ยาว ๖ ม. ชนิด ๒ช่อง)
	๓๕๗,๐๐๐
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	4
	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘
(ก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐วัตต์ จำนวน ๑ ระบบ))
	๕๐๐,๐00
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	5
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 10
 -ปรับปรุงระบบประปาขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า12ลบ.ม.พร้อมเดินท่อเมน PVC ขนาด2 นิ้ว (ชั้น8.5) ยาว 200 เมตร
	480,000    
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๖
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ ๖
 (ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว 
(ชั้น๘.๕) ยาว ๓,๐๐๐ ม.)
	480,000    
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๗
	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 5
 (เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร จำนวน ๑ บ่อ และขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๑๓.๕)ยาว ๑,๐๕๐ เมตร)
	๔๙๙,000
(ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)
	-
	สภาพพื้นที่ไม่พร้อมดำเนินการ

	๘
	โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมู่ที่ 14
 (ขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา PVC ขนาด 2 นิ้ว  (ชั้น8.5)ยาว  3,000  เมตร)
	361,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๙
	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
 (เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร )
	๔๘๕,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๑๐
	โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางการจราจร

	๕0,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	
	รวม 1๐ โครงการ  
	๓,๗๑๐,๐00
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	1๑
	โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	10,000
	-
	หน่วยงานที่รับผิดชอบ (
๑
๙
)ไม่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน

	1๒
	โครงการวันปิยมหาราช
(อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช)
	๕,000
	-
	หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน

	1๓
	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	100,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	1๔
	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	50,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๑๕
	โครงการปรับปรุงโภชนาการและสุขภาพเด็ก(ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)
	20,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๑๖
	โครงการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ
	๔๐,๐๐๐
	
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๑๗
	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
	250,000    
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	๑๘
	โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข็มแข็ง
	15,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๑๙
	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำแผนชุมชน
	40,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	
	  รวม ๙ โครงการ  
	๔๙0,๐00
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

	๒๐
	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ (วัดน้ำรอบ)
(อาคารห้องส้วมสาธารณะแบบ ๔ ห้อง)
	๒๙๑,๐๐๐
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๒๑
	โครงการก่อสร้างอาคารห้องส้วมสาธารณะ หมู่ที่ ๑๕ (วังไม้ไผ่)
(อาคารห้องส้วมสาธารณะแบบ ๔ ห้อง)
	๒๙๑,๐๐๐
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	
	รวม ๒ โครงการ  
	๕๘๒,000
	
	





	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	๒๒
	โครงการคัดแยกขยะและจัดการขยะในชุมชนโดยแปรสภาพขยะเปียกเป็นปุ๋ยอินทรีย์  
	50,000
	
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนิ (
๒๐
)นโครงการ

	๒๓
	โครงการธนาคารขยะ
	10,000
	
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๒๔
	จัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก
	1,000,000
(โอนลด
๔๙๒,๐๐๐)
	
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	๒๕
	โครงการฝึกอบรมการจัดทำชุมชนปลอดขยะ
	๓๒,๐๐๐
	
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	
	  รวม ๔ โครงการ  
	๕๙๐,๐00
	
	

	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

	๒๖
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	500,000    (โอนลด 40,000)
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	๒๗
	โครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี
	5,000
	-
	งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ

	๒๘
	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช
 -ห้องน้ำ ชาย-หญิง จำนวน 4 ห้อง
 -หลังคากันสาด (หน้าห้องประชุม) ขนาด2.50 x 18 เมตร
 -ห้องครัว ขนาด 3.50 x 7 เมตร
	500,000    
	-
	มีการปรับโอนงบประมาณไปยังโครงการ/กิจกรรมอื่นแทน

	
	รวม ๓ โครงการ  
	๙๖๕,000
	
	

	
	รวมทั้งสิ้น ๒๘ โครงการ 
	6,3๓7,๐00
	
	
















โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๑ โครงการ
 (
2
๑
)
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
	ดำเนินการ
แล้ว
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

	๑
	โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  ให้กับคนพิการ รายนางโสภา  เสียงใหญ่  บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเทพราช)
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	

	
	รวม 1 โครงการ
	๔๐,๐๐๐
	๔๐,๐๐๐
	




โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กันเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖) จำนวน ๓  โครงการ
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
	ดำเนินการแล้ว
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	๑
	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๑๐-๐๑ สายชลประทาน - บ้านเผียน หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพราช (ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๘ เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม ๒,๕๐๘ ตารางเมตร)
	๑,๓๐๙,๔๐๐ 

	๖๗๖,๕๐๐
	

	๒
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายสายัณห์ หมู่ที่ 1 บ้านต่อเรือ ตำบลเทพราช (ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร พร้อมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร)
	625,800    
	418,๕๐๐
	

	๓
	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต       สายสี่แยกวัดสระ - โรงเรียนบ้านน้ำขาว หมู่ที่ 11 
ตำบลเทพราช (ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่รวม 5,600 ตารางเมตร)
	2,990,5๐๐ 
	1,503,9๐๐
	

	
	รวม ๓ โครงการ
	๔,๙๒๕,700
	๒,๕๙8,๙00
	













โครงการที่กันเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๖ จำน (
2
๒
)วน ๔ โครงการ

	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
	ดำเนินการแล้ว
	หมายเหตุ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

	1
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไสคา -  หัวทุ่ง 
หมู่ที่ 7                                                        
(ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 1๗0 เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร)
	48๔,๕00
	48๓,000
	

	2
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโชคดีต่อถนนประชาชื่น หมู่ที่๙   
(ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18๙ เมตร หนา 0.15 เมตร และไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร)
	๕๔๓,๗00
	๓๕๖,๑๒๓
	

	3
	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๓                                                      (เจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๔๒ เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จมน้ำ และขยายเขตท่อจ่ายน้ำ PVC ขนาด ๓ นิ้ว (ชั้น๑๓.๕) ยาว ๒๐๐ เมตร)
	4๘๕,000
	4๘๑,000
	

	4
	โครงการปรับปรุงระบบประปา  หมู่ที่ ๖                                                                    (ขยายเขตท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว (ชั้น๘.๕) ยาว ๓,๐๐๐ เมตร
	๓๖๑,000
	๓๖0,000
	

	
	รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ
	๑,๘๗๔,๒00
	๑,๖๘๐,๑๒๓
	



สรุปในปี พ.ศ.256๗  องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช  ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาตามแผนการดำเนินงาน  จำนวน ๖๗ โครงการ  จากทั้งหมดจำนวน 10๓ โครงการ  คิดเป็นร้อย ๖๕.๐๔  อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ -  รอดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๖  ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๘ โดยจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	ดำเนิน
การแล้ว
เสร็จ
	อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ
	รอ
ดำเนิน
การ
	ไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวน
รวม

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	1๐
	-
	๖
	1๐
	๒๖

	2.ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	๕1
	-
	-
	๙
	๖๐

	3.ด้านเศรษฐกิจ
	๑
	-
	-
	๒
	๓

	4.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	1
	-
	-
	๔
	๕

	5.ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	4
	-
	๒
	๓
	๙

	รวม
	๖๗
	-
	๘
	๒๘
	10๓

	ร้อยละ
	๖๕.๐๔
	-
	๗.๗๖  
	๒๗.๑๘
	100


 (
2
๓
)
ส่วนที่ 3 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
--------------
จากผลการดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ได้ประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 256๖ ถึง เดือนกันยายน 256๗     ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 - 2570)  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 1๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๘๕,๔๑๗,๕00 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 19 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๗,๕๙๙,000 บาท ปรากฏในกันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๙๒๕,700 บาท ปรากฏในกันเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน ๔ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑,๘๗๔,๒00 บาท 
						จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ 2๑.๖๖ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๖								และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๑๐ โครงการ (โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๓ โครงการ โครงการที่ได้กันเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566จำนวน ๓ โครงการ  และโครงการกันเงินงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ จำนวน ๔ โครงการ) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๕,๑๔๒,๐๒๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 6.๐๒ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น        (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริการชุมชนและสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น											โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 75 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 28,๘๔3,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 5๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 2๖,๙๙4,๘๘0 บาท ปรากฏในเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐,๐00 บาท 
						จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ ๘๐ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 9๓.๗๓								และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๕๑ โครงการ (โครงการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๕0 โครงการ และโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗จำนวน 1 โครงการ) จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย  จำนวน 2๓,๕๐๕,๓๗๘.๘๙ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๘ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗		
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)ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ 
จำนวน 1๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒,๕๔๒,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๓๒,๐๐๐ บาท 
 						จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ ๒๕ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖
						และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน ๑ โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๒๙,๒๓๔ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗		
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 256๗     จำนวน 3๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1๖,๖๙8,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๖๔๐,000 บาท จำนวนโครงการคิดเป็นร้อยละ  1๔.๒๙ จำนวนเงินงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๓													และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน ๓๐,๓60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.๘๖ ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.๑๘ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗					

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการองค์การและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
						โครงการปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน 1๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 18,๖๑๓,000 บาท
						มีการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗ จำนวน ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕6.๒๕ จำนวนเงินงบประมาณ 1,๖๗๓,000 บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๙																							และปรากฎโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง จำนวน 4 โครงการ  จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจำนวน 7๔,๕๖๒ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2๕  ของจำนวนโครงการ และคิดเป็นร้อยละ 0.๔๐ ของจำนวนเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๗	
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